## Orçamento
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
Nome do EAS: |  | PSF III - Floresta
Endereço do EAS: |  | Rua João Faria de Oliveira Lima | Bairro Floresta |  |  | Caçapava do Sul - RS
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | Área (m2) | 77.35
Uso exclusivo do Ministério da Saúde
Analisado por: |  |  |  | em: | / |  | /
ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO
Ítem | Serviços |  | Unidade | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Total
[5 empty] | Material | Mão Obra
1 | Instalação do canteiro de obras
1.01 | Locação de Obra por m2 construido |  | m2 | 77.35 | 1.04 | 0.66 | 131.495
1.02 | Limpeza do Terreno |  | m2 | 77.35 |  | 0.95 | 73.4825
1.03 | Demolição de Alvenaria de Tijolos |  | m3 | 1.54 |  | 12.85 | 19.789
1.04 | Retirada de Esquadrias |  | m2 | 3.36 |  | 4.13 | 13.8768
1.06 | Equipamentos Individuais Segurança |  | unid | 8 | 49.39 |  | 395.12
1.07 | Placa de Obra Pintada/Fixada Estrutura Madeira |  | m2 | 2.4 | 150 | 60 | 504
| Total da etapa | [5 empty] | 1137.7633
2 | Movimentos de Terra
2.01 | Escavação manual de solo até 2,00m |  | m3 | 10 |  | 12.43 | 124.3
2.02 | Nivelamento e Compactação Manual de Aterro |  | m2 | 77.35 |  | 1.27 | 98.2345
2.03 | Aterro molhado e apiloado manualmente |  | m3 | 13 |  | 6.37 | 82.81
| Total da etapa | [5 empty] | 305.3445
3 | Fundações
3.01 | Concreto ciclópico 1:3:6 mais 30% de pedra |  | m3 | 9 | 152.4 | 42.77 | 1756.53
3.02 | Viga Baldrame Concr Armado fck 15 Mpa |  | m3 | 3.15 | 748.73 | 190.98 | 2960.0865
3.03 | Alvenaria Tij Maciço de 25 cm |  | m2 | 34 | 75.35 | 11.96 | 2968.54
| Total da etapa | [5 empty] | 7685.1565
4 | Estruturas
4.01 | INFRA-ESTRUTURAS
4.02 | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.03 | Laje Pre Fabricada Entrepiso 12 cm Tavela |  | m2 | 105 | 57.2 | 4.5 | 6478.5
4.04 | Concreto fck 20 Mpa preparo lançamento cura |  | m3 | 5.25 | 257.59 | 57.02 | 1651.7025
4.05 | Forma Guias Pinho-Laje-Reapr-3X-Incl Escoram |  | m2 | 80 | 16.37 | 10.24 | 2128.8
| Total da etapa | [5 empty] | 10259.0025
5 | Paredes e painéis
5.01 | Avenaria Tijolo Maciço de 15 cm | ij Maciço de 15 cm | m2 | 80.6 | 37.37 | 8.03 | 3659.24
5.02 | Alvenaria Tijolo Maciço de 25 cm |  | m2 | 114 | 75.35 | 11.96 | 9953.34
5.03 | Alvenaria Tij Maciço de 15 cm (oitoes/platibanda) | ijlo Maciço de 15 cm | m2 | 21.85 | 37.37 | 8.03 | 991.99
| Total da etapa | [5 empty] | 14604.57
6 | Impermeabilização e proteção
6.01 | Impermeabilização de baldrames c/asfalto | ilização Baldrames hidroasfalto 4 dema | m2 | 10.5 | 5.52 | 3.23 | 91.875
| Total da etapa | [5 empty] | 91.875
7 | Cobertura
7.01 | Cobertura com Telha Romana | om Telha Fibrocimento 6 mm | m2 | 102.59 | 13.88 | 1.54 | 1581.9378
7.02 | Calhas chapa galvanizada corte 50 | pa galvanizada 18 | m | 15 | 41.95 | 7.52 | 742.05
7.03 | Rufo Chapa Galvnizada corte 50 | galvanizada 18 | m | 8.4 | 41.95 | 7.52 | 415.548
7.04 | Coroamento parede pratibanda |  | m | 18.95 | 41.95 | 7.52 | 937.4565
7.05 | Estrutura de madeira para cobertura sobre laje |  | m2 | 102.59 | 18.97 | 5.34 | 2493.9629
7.06 | Cumeeira telha fibrocimento |  | m | 8 | 24.19 | 0.8 | 199.92 | \
| Total da etapa | [5 empty] | 6370.8752
8 | Instalações
8.01 | Instalações Elétricas
8.01.01 | Ponto Elétrico Tomada Baixa cx2x4" e Baixada |  | pt | 23 | 21.35 | 31.52 | 1216.01
8.01.02 | Ponto Elétrico Interruptor Simples Inc Cx e Baix |  | pt | 10 | 14.29 | 31.52 | 458.1
8.01.03 | Ponto Elétrico Luz Fluorescente 2x40W Inc Lamp |  | pt | 11 | 56.23 | 31.52 | 965.25
8.01.04 | Centro de Distribuição p/24 Elem c/Bar (sobrepor) |  | unid | 1 | 236.3 | 14.18 | 250.48
8.01.05 | Disjuntor Monopolar 10A |  | unid | 5 | 7.32 | 2.38 | 48.5
8.01.06 | Sistema de Iluminação de Emergencia 2 farois 55w |  | cj | 2 | 476.4 | 7.09 | 966.98
8.01.07 | Disjuntor Monopolar 20A |  | unid | 5 | 7.32 | 2.38 | 48.5
8.02 | Instalações Hidrossanitárias
8.02.01 | Ponto Hidraulico Lavatorio com coluna |  | pt | 5 | 685.73 | 23.84 | 3547.85
8.02.02 | Ponto Hidraulico Torneira de Pia com tubo Galvaniz |  | pt | 9 | 50.89 | 7.94 | 529.47
8.02.03 | Ponto Hidraulico Bacia Sanitaria com Tubo Cromad |  | pt | 1 | 219.26 | 31.8 | 251.06
8.02.04 | Ponto Hidraulico Pia/Tampo Inox Cuba Simples |  | pt | 2 | 815.03 | 27.82 | 1685.7
8.02.05 | Extintor de Incendio com suporte 6 kg |  | unid | 3 | 474 | 2.95 | 1430.85
8.02.06 | Caixa inspeção alvenaria 50x50cm c/tampa concr. |  | unid | 3 | 65.21 | 63.04 | 384.75
8.02.08 | Ralo Sifonado Saida Lisa c/Grelha 100x40 saida 40 |  | unid | 4 | 5.05 | 2.39 | 29.76
8.02.09 | Fossa Séptica Cilindrica Capacidade 32 pessoas |  | unid | 1 | 1555.87 | 43.5 | 1599.37
8.02.10 | Sumidouro Tij/Crivo(4x1,10x1,0)Tampa Conc Arm |  | unid | 1 | 747.97 | 275.21 | 1023.18
8.03 | Louças, Metais e Acessórios
8.03.01 | BaciaSanitaria c/cx descarg acopl e assento |  | unid | 1 | 316 | 31.8 | 347.8
8.03.02 | Lavatorio de Louça com Coluna |  | unid | 5 | 685.73 | 23.84 | 3547.85
8.03.03 | Pia Inox 46,5x30cm c/metais cuba simples |  | unid | 2 | 367.43 | 27.82 | 790.5
8.03.04 | Torneira Eletrica Cromada Automatica |  | unid | 1 | 149.76 | 7.94 | 157.7
| Total da etapa | [5 empty] | 19279.66
9 | Revestimentos internos
9.01 | Emboço cimento e areia |  | m2 | 321.23 | 2.69 | 4.26 | 2232.5485
9.02 | Chapisco Preparo e Aplicação |  | m2 | 321.23 | 1.87 | 1.74 | 1159.6403
9.03 | Massa corrida PVA 2 demaos |  | m2 | 321.23 | 5.52 | 2.86 | 2691.9074
9.04 | Reboco Argamassa Fina |  | m2 | 321.23 | 0.71 | 3.79 | 1445.535
| Total da etapa | [5 empty] | 7529.6312
10 | Revestimentos externos
10.01 | Emboço Argamassa Regular |  | m2 | 166 | 2.08 | 5.05 | 1183.58
10.02 | Chapisco Preparo e Aplicação |  | m2 | 166 | 1.87 | 1.74 | 599.26
| Total da etapa | [5 empty] | 1782.84
11 | Pisos internos
11.01 | Contrapiso de concreto magro 5cm |  | m2 | 63.83 | 7.36 | 3 | 661.2788
11.02 | Piso Vinílico placas 30x30 mm incl. Base |  | m2 | 63.83 | 33.21 | 1.04 | 2186.1775
11.03 | Rodapé vinílico e= 3,0 mm hospitalar |  | m | 62 | 6.49 | 0.21 | 415.4
| Total da etapa | [5 empty] | 3262.8563
12 | Esquadrias de madeira
12.01 | Porta interna de madeira 0,80m x 2,10m incl.marco |  | cj | 5 | 354.72 | 36.22 | 1954.7
12.02 | Porta interna de madeira 0,70m x 2,10m incl.marco |  | cj | 4 | 348.23 | 36.22 | 1537.8
12.03 | Ferragem completa para porta interna |  | cj | 9 | 89.87 | 31.52 | 1092.51
| Total da etapa | [5 empty] | 4585.01
13 | Esquadrias metálicas
13.01 | Esquadrias de ferro
13.01.01 | Ferragem completa para porta externa |  | cj | 1 | 165.36 | 31.52 | 196.88
13.01.02 | Caixilho Tipo Basculante de Aluminio |  | m2 | 6.96 | 541.33 | 11.33 | 3846.5136
13.01.03 | Janela caixilho de ferro c/baguetes alumínio |  | m2 | 5.8 | 111 | 11.9 | 712.82
13.01.04 | Porta de Abrir-Ferro/Baguete aluminio |  | m2 | 1.68 | 229.46 | 13.21 | 407.6856
| Total da Etapa | [5 empty] | 5163.8992
14 | Vidros e similares
14.01 | Vidro transparente 4mm colocado com neoprene |  | m2 | 7.05 | 48 | 13.8 | 435.69
| Total da etapa | [5 empty] | 435.69
15 | Pinturas
15.01 | Preparação de Paredes Int/Ext 1 Demão |  | m2 | 487.23 | 3.91 | 2.04 | 2899.0185
15.02 | Selador para Paredes Internas 1 Demão |  | m2 | 321.23 | 3.54 | 2.04 | 1792.4634
15.03 | Pintura Latex PVA sobre Reboco 2 Demaos |  | m2 | 321.23 | 3.83 | 3.61 | 2389.9512
15.04 | Pintura Esmalte brilho s/ferro 2 dem incl zarcão |  | m2 | 3.36 | 8.66 | 7.25 | 53.4576
15.05 | Pintura Oleo s/madeira 2 dem incl fdo bco fosco |  | m2 | 28.56 | 7.39 | 4.88 | 350.4312
| Total da Etapa | [5 empty] | 7485.3219
16 | Serviços complementares externos
16.01 | Execução com tubo de 20 cm | com tubo de 20 cm - Drenagem | m | 79 | 15 | 0.53 | 1226.87
| Total da Etapa | [5 empty] | 1226.87
17 | Limpeza
17.01 | Limpeza de Vidros |  | m2 | 7.05 | 2.83 | 1.92 | 33.4875
17.02 | Limpeza de Aparelhos Sanitários |  | unid | 1 | 2.09 | 1.6 | 3.69
17.03 | Teste de Funcionamento de Aparelos Sanitários |  | unid | 1 |  | 2.78 | 2.78
17.04 | Remoção de Amontoamento Entulho dentro obra |  | m3 | 1.5 |  | 12.78 | 19.17
| Total da Etapa | [5 empty] | 59.1275
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO BDI 20% incluído | [6 empty] | 91265.4931
Caçapava do Sul, Novembro de 2009
Zauri Tiaraju Ferreira de Castro
Prefeito Municipal
Engº Ari Moreira
Secretário da Coordenação e Planejamento,
Eng. Civil Francisco Carlos Marques Alves
Resp. Téc. CREA 88.111-D

## Cronograma
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF III - FLORESTA | [6 empty] | Área: | 77.35 | m2
Local: | Rua João Faria de Oliveira Lima, Bairro Floresta | [6 empty] | Município: | Caçapava do Sul - RS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Meses de Execução
Ítem | Descrição | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total | %
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Instalação do Canteiro de Obras | 1137.7633 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.7633 | 1.2467
2 | Movimentos de Terra | 305.3445 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3445 | 0.33457
3 | Fundações | 7685.1565 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7685.1565 | 8.4207
4 | Estruturas | 10259.0025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10259.0025 | 11.2408
5 | Paredes e Painéis | 2292.67 | 15.6983 | 12311.9 | 84.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14604.57 | 16.0023
6 | Impermeabilização e Proteção | 91.875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.875 | 0.10067
7 | Cobertura | 0 | 0 | 6370.8752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370.8752 | 6.9806
8 | Instalações | 0 | 0 | 3378.95 | 17.526 | 15900.71 | 82.474 | 0 | 0 | 19279.66 | 21.1248
9 | Revestimentos Internos | 0 | 0 |  | 0 | 7529.6312 | 100 | 0 | 0 | 7529.6312 | 8.2502
10 | Revestimentos Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.84 | 100 | 0 | 0 | 1782.84 | 1.9535
11 | Pisos Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.4281 | 50 | 1631.4281 | 50 | 3262.8563 | 3.5751
12 | Esquadrias de Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.01 | 100 | 4585.01 | 5.0238
13 | Esquadrias Metálicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163.8992 | 100 | 5163.8992 | 5.6581
14 | Vidros e Similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.69 | 100 | 435.69 | 0.47739
15 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.3219 | 100 | 7485.3219 | 8.2017
16 | Serviços Complementares Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.87 | 100 | 1226.87 | 1.3443
17 | Limpeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1275 | 100 | 59.1275 | 0.064786
| Subtotal: | 21771.8118 | 23.8555 | 22061.7252 | 24.1731 | 26844.6093 | 29.4138 | 20587.3468 | 22.5576
| Total do Mês | 21771.8118 | 23.8555 | 22061.7252 | 24.1731 | 26844.6093 | 29.4138 | 20587.3468 | 22.5576
| Total Acumulado | 21771.8118 | 23.8555 | 43833.537 | 48.0286 | 70678.1463 | 77.4424 | 91265.4931 | 100 | 91265.4931 | 100
Caçapava do Sul, Novembro de 2009
| Zauri Tiaraju Ferreira de Castro |  |  | Engº Ari Moreira |  |  |  |  | Eng. Civil Francisco Carlos Marques Alves
| Prefeito Municipal |  |  | Secretário da Coordenação e Planejamento, |  |  |  |  | Resp. Téc. CREA 88.111-D