## Orçamento
ADEQUAÇÃO POLICLÍNICA CENTRAL
Endereço: RUA FÉLIX DA CUNHA, 1112 - CAÇAPAVA DO SUL
Município: CAÇAPAVA DO SUL - RS
ORÇAMENTO
Ítem | Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário |  | Total |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão Obra | Material | Mão Obra
1 | Serviços Preliminares
1.01 | Demolição e remoção de piso | m2 | 250 | 0 | 5.66 | 0 | 1415 | 1415
1.02 | Demolição e remoção de parede | m2 | 3.6 |  | 15.5 | 0 | 55.8 | 55.8
| Total da etapa |  |  |  |  | 0 | 1470.8 | 1470.8
2 | Fundações
2.01 | Concreto ciclópico 1:3:6 | m3 | 0.4 | 152.4 | 152.77 | 60.96 | 61.108 | 122.068
2.02 | Viga Baldrame Concreto Armado fck 15 Mpa | m3 | 0.46 | 412 | 290.98 | 189.52 | 133.8508 | 323.3708
| Total da etapa |  |  |  |  | 250.48 | 194.9588 | 445.4388
3 | Estruturas
3.01 | Laje Pré Fabricada 12 cm Tavela | m2 | 28.86 | 32.2 | 15.5 | 929.292 | 447.33 | 1376.622
3.02 | Concreto fck 15 Mpa preparo lançamento cura | m3 | 0.44 | 412 | 290.98 | 181.28 | 128.0312 | 309.3112
| Total da etapa |  |  |  |  | 1110.572 | 575.3612 | 1685.9332
4 | Paredes
4.01 | Avenaria Tijolo Maciço de 25 cm | m2 | 27.2 | 32 | 15.03 | 870.4 | 408.816 | 1279.216
| Total da etapa |  |  |  |  | 870.4 | 408.816 | 1279.216
5 | Impermeabilização
5.01 | Impermeab. baldrames c/asfalto 4 demãos | m2 | 3.42 | 5.52 | 8 | 18.8784 | 27.36 | 46.2384
| Total da etapa |  |  |  |  | 18.8784 | 27.36 | 46.2384
6 | Cobertura
6.01 | Cobertura com Telha fibrocimento 6mm | m2 | 28.86 | 13.88 | 10.54 | 400.5768 | 304.1844 | 704.7612
6.02 | Estrutura de madeira para cobertura sobre laje | m2 | 28.86 | 18.97 | 25.34 | 547.4742 | 731.3124 | 1278.7866
| Total da etapa |  |  |  |  | 948.051 | 1035.4968 | 1983.5478
7 | Instalações
7.01 | Instalações Elétricas
7.01.01 | Ponto Elétrico Tomada Baixa cx2x4" e Baixada | pt | 4 | 21.35 | 41.52 | 85.4 | 166.08 | 251.48
7.01.02 | Ponto Elétrico Interruptor Simples Inc Cx e Baix | pt | 1 | 14.29 | 41.52 | 14.29 | 41.52 | 55.81
7.01.03 | Ponto Elétrico Luz Fluorescente 2x40W Inc Lamp | pt | 5 | 56.23 | 41.52 | 281.15 | 207.6 | 488.75
7.01.04 | Disjuntor Monopolar 15 A | unid | 2 | 7.32 | 5.38 | 14.64 | 10.76 | 25.4
7.01.05 | Disjuntor Monopolar 20 A | unid | 2 | 7.32 | 5.38 | 14.64 | 10.76 | 25.4
7.02 | Instalações Hidrossanitárias
7.02.01 | Ponto Hidraulico Lavatorio | pt | 1 | 85 | 43.84 | 85 | 43.84 | 128.84
7.02.02 | Ponto Hidraulico Bacia Sanitaria | pt | 1 | 85 | 43.84 | 85 | 43.84 | 128.84
7.02.03 | Caixa inspeção alvenaria 60x60cm c/tampa concr. | unid | 2 | 65.21 | 93.04 | 130.42 | 186.08 | 316.5
7.02.04 | Ralo Sifonado Saida Lisa c/Grelha 100x40 saida 40 | unid | 1 | 5.05 | 12.39 | 5.05 | 12.39 | 17.44
7.03 | Louças, Metais e Acessórios
7.03.01 | BaciaSanitaria c/cx descarg acopl e assento | unid | 1 | 256 | 43.84 | 256 | 43.84 | 299.84
7.03.02 | Lavatorio de Louça | unid | 1 | 185 | 43.84 | 185 | 43.84 | 228.84
7.03.03 | Torneira Cromada | unid | 1 | 29 | 17.94 | 29 | 17.94 | 46.94
| Total da etapa |  |  |  |  | 1185.59 | 828.49 | 2014.08
8 | Revestimentos
8.01 | Revestimentos internos
8.01.01 | Chapisco Preparo e Aplicação | m2 | 28.2 | 1.87 | 3.94 | 52.734 | 111.108 | 163.842
8.01.02 | Emboço Argamassa Regular | m2 | 28.2 | 1.33 | 10.42 | 37.506 | 293.844 | 331.35
8.02 | Revestimentos externos
8.02.01 | Emboço Argamassa Regular | m2 | 22.5 | 2.08 | 8.42 | 46.8 | 189.45 | 236.25
8.02.02 | Chapisco Preparo e Aplicação | m2 | 22.5 | 1.87 | 1.94 | 42.075 | 43.65 | 85.725
| Total da etapa |  |  |  |  | 179.115 | 638.052 | 817.167
9 | Pisos
9.01 | Piso Vinílico 30x30 espessura 2,0 mm | m2 | 250 | 44 | 12 | 11000 | 3000 | 14000
9.02 | Roda pé vinílico e=3,0mm hospitalar | m | 320 | 4.9 | 1.5 | 1568 | 480 | 2048
9.03 | Piso Basalto | m2 | 25 | 53 | 30 | 1325 | 750 | 2075
| Total da etapa |  |  |  |  | 13893 | 4230 | 18123
10 | Esquadrias
10.01 | Porta de madeira 0,90m x 2,10m incl.marco | cj | 1 | 220 | 122 | 220 | 122 | 342
10.02 | Porta externa 1,20 x 2,30 m perfil de al. | cj | 1 | 402.6 | 165 | 402.6 | 165 | 567.6
10.03 | Janela caixilho de ferro c/baguetes alumínio | m2 | 4.48 | 120 | 62 | 537.6 | 277.76 | 815.36
| Total da Etapa |  |  |  |  | 1160.2 | 564.76 | 1724.96
11 | Vidros e similares
11.01 | Vidro transparente 4mm colocado com neoprene | m2 | 9.9 | 48 | 13.8 | 475.2 | 136.62 | 611.82
| Total da etapa |  |  |  |  | 475.2 | 136.62 | 611.82
12 | Pinturas
12.01 | Pintura Latex PVA sobre Reboco 2 Demaos | m2 | 148.6 | 3.83 | 7.61 | 569.138 | 1130.846 | 1699.984
12.02 | Pintura Esmalte brilho s/ferro 2 dem incl zarcão | m2 | 9.9 | 8.66 | 12.25 | 85.734 | 121.275 | 207.009
12.03 | Pintura Esmalte s/madeira 2 dem incl fdo bco fosco | m2 | 3.78 | 7.39 | 12.88 | 27.9342 | 48.6864 | 76.6206
| Total da Etapa |  |  |  |  | 682.8062 | 1300.8074 | 1983.6136
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 20774.2926 | 11411.5222 | 32185.8148
Caçapava do Sul, Fevereiro de 2010
Zauri Tiaraju Ferreira de Castro
Prefeito Municipal
Eng. Civil Ari Moreira
Resp. Téc. CREA 29.969

## Cronograma
ADEQUAÇÃO POLICLÍNICA CENTRAL
Endereço |  | RUA FÉLIX DA CUNHA, 1112
Município |  | CAÇAPAVA DO SUJL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Meses de Execução
Ítem | Descrição | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total | %
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços preliminares | 1470.8 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1470.8 | 4.5697
2 | Fundações | 445.4388 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 445.4388 | 1.384
3 | Estruturas | 1685.9332 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1685.9332 | 5.2381
4 | Paredes | 1279.216 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 1279.216 | 3.9745
5 | Impermeabilização | 46.2384 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.2384 | 0.14366
6 | Cobertura | 1983.5478 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 1983.5478 | 6.1628
7 | Instalações | 2014.08 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 2014.08 | 6.2577
8 | Revestimentos | 817.167 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 817.167 | 2.5389
9 | Pisos | 0 | 0 | 18123 | 100 |  |  |  |  | 18123 | 56.3074
10 | Esquadrias | 0 | 0 | 1724.96 | 100 |  |  |  |  | 1724.96 | 5.3594
11 | Vidros | 0 | 0 | 611.82 | 100 |  |  |  |  | 611.82 | 1.9009
12 | Pinturas | 0 | 0 | 1983.6136 | 100 |  |  |  |  | 1983.6136 | 6.163
| Subtotal: | 9742.4212 | 30.2693 | 22443.3936 | 69.7307
| Total do Mês | 9742.4212 | 30.2693 | 22443.3936 | 69.7307
| Total Acumulado | 9742.4212 | 30.2693 | 32185.8148 | 100 | 32185.8148 |  | 32185.8148 |  | 32185.8148 | 100
Caçapava do Sul, fevereiro de 2010
Zauri Tiaraju Ferreira de Castro
Prefeito Municipal
Eng° Ari Moreira
[5 empty] | CREA 29.969 |  |  |  | Eng. Civil Francisco Carlos Marques Alves
[5 empty] | RESP. TÉCNICO |  |  |  | Resp. Téc. CREA 88.111-D