## DADOS
Insira os Dados do Programa
Cidade e Data do orçamento: |  | Caçapava do Sul, 28 de Agosto de 2017
Data Base: |  | Julho - 2017 - Com desoneração
Municipio: |  | Caçapava do Sul
Assinaturas | Prefeito: | Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
| Secretário: | Flávio Monteiro - Secretario de Planejamento e Meio Ambiente
| Eng. Resp. | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
| Eng. Resp. | Marcelo S. Silva - Engenheiro Civil CREA-RS 081.674-D
Projeto: |  | Estrutura Física da SAMU - Adequação
Bairro: |  | Centro

## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
|  |  |  | Projeto: | Estrutura Física da SAMU - Adequação
|  |  |  | Data base: | Julho - 2017 - Com desoneração |  | BDI: (%) | Encargos Sociais: (%)
[7 empty] | 26.4 | 85.03
Item | Referência | Código | Discriminação do serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário (R$) + BDI | Total (R$)
1.0 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA FACHADA E PLATIBANDA |  |  | Total do Item 1.0 |  | 3663.8688
1.1 | SINAPI-RS | 92270 | Forma com tábuas de madeira 2,5 x 25 cm, inclusive desforma (viga: 16m, base: 4,20m) | m² | 8.8 | 58.41 | 73.8302 | 649.7061
1.2 | SINAPI-RS | 92762 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm (3/8): p/m de viga = 2,47Kg | Kg | 39.52 | 7.02 | 8.8733 | 350.672
1.3 | SINAPI-RS | 92759 | Armação aço CA-60, Ø 4.2mm: p/m de viga = 0,55Kg | Kg | 8.8 | 9.83 | 12.4251 | 109.3411
1.4 | SINAPI-RS | 74157/003 | Concreto estrutural FCK 20mpa, inclusive lançamento e vibração (viga de fechamento: 16m) | m³ | 0.44 | 315 | 398.16 | 175.1904
1.5 | SINAPI-RS | 72132 | Alvenaria de tijolos maciços (1/2 vez) com rejunte em areia, cal e cimento no traço 1:2:8 | m² | 19.6 | 57.38 | 72.5283 | 1421.5551
1.6 | SINAPI-RS | 87547 | Revestimento sobre alvenaria nova, com massa única e=10mm, incluindo painel frontal completo | m² | 48 | 15.78 | 19.9459 | 957.4042
2.0 |  |  | RECUPERAÇÃO DO PISO DO ABRIGO P/AMBULÂNCIA |  |  | Total do Item 2.0 |  | 11030.9647
2.1 | SINAPI-RS | 84084 | Preparação de superfície de contrapiso com apicoamento manual | m² | 33.52 | 5.8 | 7.3312 | 245.7418
2.2 | SINAPI-RS | 94994 + 85662 | Base de concreto armado e=8,00cm (tela com malha de aço 4,2mm, espaçamento: 15cm) | m² | 33.52 | 70.38 | 88.9603 | 2981.9499
2.3 | SINAPI-RS | 10545 | Canaleta de concreto simples tipo meia cana D=30cm | m | 16.25 | 15.25 | 19.276 | 313.235
2.4 | SINAPI-RS | 83623 | Grelha de ferro para canaleta L=30cm | m | 16.25 | 208.01 | 262.9246 | 4272.5254
2.5 | SINAPI-RS | 74104/1 | Caixa de inspeção em alvenaria revestida 60cm x 60cm para coleta de resíduos | Unid. | 1 | 131.39 | 166.077 | 166.077
2.6 | SINAPI-RS | 74066/2 | Revestimento de superfície de piso com impermeabilizante flexível a base acrílica | m² | 33.52 | 72.02 | 91.0333 | 3051.4355
3.0 |  |  | HIDROSSANITÁRIO (COMPLEMENTAÇÃO) |  |  | Total do Item 3.0 |  | 761.9139
3.1 | SINAPI-RS | 91785 | Canalização de PVC rígido 25mm p/água incluso conexões (pto tanque) | m | 9 | 29.01 | 36.6686 | 330.0178
3.2 | SINAPI-RS | 11773 | Torneira giratória em metal cromado, 20mm p/tanque de lavagem de macas | Unid. | 1 | 112.61 | 142.339 | 142.339
3.3 | SINAPI-RS | 91792 | Tubulação de PVC rígido 40mm para esgoto incluso conexões (instalação de tanque) | m | 6 | 38.18 | 48.2595 | 289.5571
4.0 |  |  | RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA |  |  | Total do Item 4.0 |  | 1125.2634
4.1 | SINAPI-RS | 73806/1 | Limpeza e remoção de pintura antiga incluso lateral até parede externa do sanitário | m² | 28 | 1.49 | 1.8834 | 52.7341
4.2 | SINAPI-RS | 88485 | Aplicação de selador acrílico em reboco novo (uma demão) | m² | 48 | 1.67 | 2.1109 | 101.3222
4.3 | SINAPI-RS | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes de cor branca (duas demãos) | m² | 56.6 | 10.11 | 12.779 | 723.2937
4.4 | SINAPI-RS | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes cor laranja institucional (duas demãos) | m² | 1.2 | 10.11 | 12.779 | 15.3348
4.5 | SINAPI-RS | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes cor vermelho institucional (duas demãos) | m² | 18.2 | 10.11 | 12.779 | 232.5785
4.9 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.10 |  | SINAPI-78472 | Locação e Nivelamento de greide para terraplenagem | - | 0 | 0.34 | 0.34 | 0
4.11 |  | SINAPI-73822/001 | Desmatamento, destocamento com D<30cm e limpeza de áreas | - | 0 | 3.59 | 3.59 | 0
4.12 |  | - | Escavação e carga de mat. de 1ª cat.
4.13 |  | SINAPI - 83338 | Escavação e carga de mat. de 1ª cat. | - | 0 | 2.29 | 2.29 | 0
4.14 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de excedente de escavação com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km | 8.5 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0
4.15 |  | SINAPI-74034/001 | Espalhamento de material de 1ª cat. (proveniente de escavação) | - | 0 | 2.23 | 2.23 | 0
4.16 |  |  | Solos Moles ¦ "Borrachudos"
4.17 |  | SINAPI - 73580 | Remoção localizada de solos inadequados - "borrachudo" | - | 0 | 9.18 | 9.18 | 0
4.18 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de excedente de escavação com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0
4.19 |  | SINAPI-74034/1 | Espalhamento de material de 1ª cat. (proveniente de escavação) | - | 0 | 2.23 | 2.23 | 0
4.20 |  | - | Aterro com material importado
4.21 |  | SINAPI - 6079 | Argila vermelha retirada na jazida - sem transporte | - |  | 5.86 | 5.86 | 0
4.22 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de argila com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km (d=1,3) | 18.4 |  | 1.11 | 1.11 | 0
4.23 |  | SINAPI - 41722 | Compactação mecânica 100% do PN | - |  | 3.8 | 3.8 | 0
4.24 |  | SINAPI - 74153/001 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 HP) material de 1ª catergoria ¦ Obs.: em camadas de 20cm de espessura | - |  | 1.05 | 1.05 | 0
4.25 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 16582.0108
|  | Obs: | Os equipamentos relacionados abaixo, serão adquiridos em etapa posterior a conclusão dos serviços deste orçamento:
Tanque em aço inox para lavagem de macas 2,10m x 0,55m x 0,40m incluso válvula e conexões
Rampa para inclinação de veículo, em estrutura metálica (1,60m x 0,60m)
Totem vertical com base triangular (3,50m x 0,65m)
Placa de Calçada incluindo tubo de sustentação (2,20m x 0,50m)
|  |  | Caçapava do Sul, 28 de Agosto de 2017 | ______________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
|  |  | ____________________________________________________ | ______________________________________________________
|  |  | Marcelo S. Silva - Engenheiro Civil CREA-RS 081.674-D | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
Note on D42: Root: ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAM
Note on C46: Root: Insumo
Note on G49: Root: O sinapi é por m², logo para m³ multiplica-se por 5x (5 camadas de 20cm).
Note on H49: Root: O sinapi é por m², logo para m³ multiplica-se por 5x (5 camadas de 20cm).

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
|  | Projeto: | Estrutura Física da SAMU - Adequação
|  | Data base: | Julho - 2017 - Com desoneração |  |  |  |  | BDI: (%) | 26.4
DESCRIÇÃO |  | PERÍODOS (meses)
|  | 1º |  | 2º |  | 3° |  | valor
|  | % | vlr | % | vlr | % | vlr | Total | %
1 | COMPLEMENTAÇÃO DA FACHADA E PLATIBANDA | 100 | 3663.8688 |  | 0 |  | 0 | 3663.8688 | 22.0954
2 | RECUPERAÇÃO DO PISO DO ABRIGO P/AMBULÂNCIA | 15 | 1654.6447 | 50 | 5515.4823 | 35 | 3860.8376 | 11030.9647 | 66.5237
3 | HIDROSSANITÁRIO (COMPLEMENTAÇÃO) |  |  |  | 0 | 100 | 761.9139 | 761.9139 | 4.5948
4 | RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA |  |  |  | 0 | 100 | 1125.2634 | 1125.2634 | 6.786
| Subtotal: | 32.074 | 5318.5135 | 33.2618 | 5515.4823 | 34.6642 | 5748.0149 | Valor dos Serviços
| Total Acumulado | 32.074 | 5318.5135 | 65.3358 | 10833.9959 | 100 | 16582.0108 | 16582.0108 | 100
| Caçapava do Sul, 28 de Agosto de 2017 |  |  |  | _____________________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
| __________________________________________________________ |  |  |  | _____________________________________________________________
| Marcelo S. Silva - Engenheiro Civil CREA-RS 081.674-D |  |  |  | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
I - Formula adotada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul:
II | DESCRIÇÃO | %
A | Administração central | 3.5
B | Seguro e Garantia | 0.3
C | Risco | 1
D | Despesas financeiras | 0.95
E | Lucro | 6.75
F | Tributos (Impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | 3.65
G | Tributos de ISS | 2.5
H | Tributos | 4.5
III | B.D.I. (%) | 26.4
Obra: | Estrutura Física da SAMU - Adequação | Data Base:
Julho - 2017 - Com desoneração
Caçapava do Sul, 28 de Agosto de 2017
RESPONSÁVEIS | __________________________________________________
Marcelo S. Silva - Engenheiro Civil CREA-RS 081.674-D
__________________________________________________
Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
__________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal