## DADOS
Insira os Dados do Programa
Cidade e Data do orçamento: |  | Caçapava do Sul, 27 de Março de 2019
Data Base: |  | Fevereiro - 2019 - Com desoneração
Municipio: |  | Caçapava do Sul
Assinaturas | Prefeito: | Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
| Secretário: | Luiz Carlos Guglielmin - Secretario de Planejamento e Meio Ambiente
| Eng. Resp. | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
| Eng. Resp. | Marcelo de Souza Silva - CREA/RS 081.674-D
Projeto: |  | Estrutura Física Pronto Atendimento - Complementação
Bairro: |  | Centro

## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
|  |  |  | Projeto: | Estrutura Física Pronto Atendimento - Complementação
|  |  |  | Data base: | Fevereiro - 2019 - Com desoneração |  | BDI: (%) | Encargos Sociais: (%)
[7 empty] | 26.4 | 85.03
Item | Referência | Código | Discriminação do serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário (R$) + BDI | Total (R$)
1.0 |  |  | ALVENARIAS E ELEVAÇÕES |  |  | Total do Item 1.0 |  | 3516.014
1.1 | SINAPI-RS | 72178 | Remoção de divisórias de compensado entre consultórios | m² | 6.5 | 20.01 | 25.29 | 164.385
1.2 | SINAPI-RS | 87425 | Aplicação manual de gesso sarrafeado (Tubulações expurgo) | m² | 2.5 | 28.65 | 36.21 | 90.525
1.3 | SINAPI-RS | 39566 | Placa/chapa de gesso acartonado (Tubulações expurgo) | m² | 2.5 | 66.88 | 84.53 | 211.325
1.4 | SINAPI-RS | 87425 | Aplicação manual de gesso sarrafeado (Divisórias Farmácia/Posto Enfermagem, consultórios) | m³ | 24 | 28.65 | 36.21 | 869.04
1.5 | SINAPI-RS | 39566 | Placa/chapa de gesso acartonado (Divisórias Farmácia/Posto Enfermagem, consultórios) | m² | 24 | 66.88 | 84.53 | 2028.72
1.6 | SINAPI-RS | 6094 | Recuperação de fissuras em alvenaria | kg | 3 | 16.51 | 20.86 | 62.58
1.7 | SINAPI-RS | 73968/001 | Recuperação de impermeabilização c/manta asfática (50cm) no abrigo | m² | 2.1 | 33.7 | 42.59 | 89.439
2.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  | Total do Item 2.0 |  | 5533.702
2.1 | SINAPI-RS | 73872/002 | Impermeabilização do box com resina (W.C. higienização) | m² | 9 | 52.99 | 66.97 | 602.73
2.2 | SINAPI-RS | 99054 | Colocação de roda forro de gesso (Serviço Social, Circul, DML, Sanit.) | m | 30 | 46.45 | 58.71 | 1761.3
2.3 | SINAPI-RS | 73948/009 | Remoção de pintura e eliminação de umidade em paredes antigas | m² | 45 | 23.92 | 30.23 | 1360.35
2.4 | SINAPI-RS | 88497 | Massa corrida sobre gesso | m² | 34 | 11.78 | 14.88 | 505.92
2.5 | SINAPI-RS | 88487 | Pintura acrílica sobre massa corrida | m² | 34 | 9.39 | 11.86 | 403.24
2.6 | SINAPI-RS | 74065/001 | Pintura esmalte sobre portas incluso fundo preparador | m³ | 8.7 | 22.74 | 28.74 | 250.038
2.7 | SINAPI-RS | 88487 | Pintura com acabamento antimofo s/paredes antigas (h=1,00m) | m² | 45 | 9.39 | 11.86 | 533.7
2.8 | SINAPI-RS | 79466 | Pintura impermeabilizante c/acabamento transparente s/madeira (bancos) | m² | 5.4 | 17.06 | 21.56 | 116.424
3.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | Total do Item 3.0 |  | 3154.4526
3.1 | SINAPI-RS | 94570 | Esquadria de alumínio 0,80m x 0.80m (vidro semitransparente fixo) | m² | 0.64 | 455.96 | 576.33 | 368.8512
3.2 | SINAPI-RS | 94570 | Esquadria de alumínio 0,50m x 0,60m (vidro semitransparente basculante) | m² | 0.3 | 455.96 | 576.33 | 172.899
3.3 | SINAPI-RS | 90844 | Kit de Porta interna (90x210) completa c/marco, ferragens e pronta p/pintura | cj | 1 | 843.47 | 1066.14 | 1066.14
3.4 | SINAPI-RS | 90843 | Kit de Porta interna (80x210) completa c/marco, ferragens e pronta p/pintura | cj | 1 | 813.25 | 1027.94 | 1027.94
3.5 | SINAPI-RS | 72117 | Colocação de vidro transparente 4mm (porta da sala de estabilização) | m² | 0.64 | 117.04 | 147.93 | 94.6752
3.6 | SINAPI-RS | 72117 | Colocação de vidro transparente 4mm (janela externa) | m³ | 0.64 | 117.04 | 147.93 | 94.6752
3.7 | SINAPI-RS | 34744 | Colocação de película em vidro transparente 4mm (p/semitransparência) | m² | 11 | 14.88 | 18.8 | 206.8
3.8 | SINAPI-RS | 73804/001 | Tela de proteção anti insetos em esquadrias externas | m² | 5.4 | 17.95 | 22.68 | 122.472
4.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  | Total do Item 4.0 |  | 3156.82
4.1 | SINAPI-RS | 89707 | Adequação das caixas sifonadas internas (remoção e encaixe de tampas) | unid. | 7 | 23.2 | 29.32 | 205.24
4.2 | SINAPI-RS | 86888 | Relocação de vaso sanitário c/caixa acoplada incluso tubulação | cj | 1 | 42.02 | 53.11 | 53.11
4.3 | SINAPI-RS | 9836 | Tubulação para vaso sanitário DN 100mm | m | 2 | 9.12 | 11.52 | 23.04
4.4 | SINAPI-RS | 87258 | Recuperação de piso interno em porcelanato | m² | 2 | 86.5 | 109.33 | 218.66
4.5 | SINAPI-RS | 86903 | Conjunto lavatório de louça branca com coluna e acessórios | cj | 1 | 267.13 | 337.65 | 337.65
4.6 | SINAPI-RS | 86906 | Torneira metálica cromada 1/2" para lavatório | unid. | 1 | 66.42 | 83.95 | 83.95
4.7 | SINAPI-RS | 36081 | Colocação de barras de apoio cromadas p/sanitário PNE (80cm) | unid. | 4 | 206.9 | 261.52 | 1046.08
4.8 | SINAPI-RS | 72337 | Adequação de instalações telefônicas e de Lógica (internet) | pt | 4 | 23.27 | 29.41 | 117.64
4.9 | SINAPI-RS | 91997 | Adequação de instalações elétricas (tomadas) | unid. | 5 | 26.25 | 33.18 | 165.9
4.10 | SINAPI-RS | 87425 | Aplicação manual de gesso sarrafeado (instalações ar condic. telefônicas) | m² | 7.5 | 28.65 | 36.21 | 271.575
4.11 | SINAPI-RS | 39566 | Placa/chapa de gesso acartonado (instalações ar condic. telefônicas) | m² | 7.5 | 66.88 | 84.53 | 633.975
5.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Total do Item 9.0 |  | 1959.2
5.1 |  |  | Verificação de Tubulação Antiga de Esgoto | Vb | 1 | 775 | 979.6 | 979.6
5.2 |  |  | Verificação de cobertura sobre o acréscimo | Vb | 1 | 775 | 979.6 | 979.6
4.9 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.10 |  | SINAPI-78472 | Locação e Nivelamento de greide para terraplenagem | - | 0 | 0.34 | 0.34 | 0
4.11 |  | SINAPI-73822/001 | Desmatamento, destocamento com D<30cm e limpeza de áreas | - | 0 | 3.59 | 3.59 | 0
4.12 |  | - | Escavação e carga de mat. de 1ª cat.
4.13 |  | SINAPI - 83338 | Escavação e carga de mat. de 1ª cat. | - | 0 | 2.29 | 2.29 | 0
4.14 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de excedente de escavação com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km | 8.5 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0
4.15 |  | SINAPI-74034/001 | Espalhamento de material de 1ª cat. (proveniente de escavação) | - | 0 | 2.23 | 2.23 | 0
4.16 |  |  | Solos Moles ¦ "Borrachudos"
4.17 |  | SINAPI - 73580 | Remoção localizada de solos inadequados - "borrachudo" | - | 0 | 9.18 | 9.18 | 0
4.18 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de excedente de escavação com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0
4.19 |  | SINAPI-74034/1 | Espalhamento de material de 1ª cat. (proveniente de escavação) | - | 0 | 2.23 | 2.23 | 0
4.20 |  | - | Aterro com material importado
4.21 |  | SINAPI - 6079 | Argila vermelha retirada na jazida - sem transporte | - |  | 5.86 | 5.86 | 0
4.22 |  | SINAPI - 72881 | Transporte de argila com caminhão basculante em rodovia pavimentada, distância superior a 4 Km (d=1,3) | 18.4 |  | 1.11 | 1.11 | 0
4.23 |  | SINAPI - 41722 | Compactação mecânica 100% do PN | - |  | 3.8 | 3.8 | 0
4.24 |  | SINAPI - 74153/001 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 HP) material de 1ª catergoria ¦ Obs.: em camadas de 20cm de espessura | - |  | 1.05 | 1.05 | 0
4.25 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 17320.1886
|  |  | Caçapava do Sul, 27 de Março de 2019 | ______________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
|  |  | ____________________________________________________ | ______________________________________________________
|  |  | Marcelo de Souza Silva - CREA/RS 081.674-D | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
Note on D59: Root: ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAM
Note on C63: Root: Insumo
Note on G66: Root: O sinapi é por m², logo para m³ multiplica-se por 5x (5 camadas de 20cm).
Note on H66: Root: O sinapi é por m², logo para m³ multiplica-se por 5x (5 camadas de 20cm).

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
|  | Projeto: | Estrutura Física Pronto Atendimento - Complementação
|  | Data base: | Fevereiro - 2019 - Com desoneração |  |  | BDI: (%) | 26.4
DESCRIÇÃO |  | PERÍODOS (meses)
|  | 1º |  | 2° |  | valor
|  | % | vlr | % | vlr | Total | %
1 | ALVENARIAS E ELEVAÇÕES | 100 | 3516.014 |  | 0 | 3516.014 | 20.3001
2 | REVESTIMENTOS | 100 | 5533.702 |  | 0 | 5533.702 | 31.9494
3 | ESQUADRIAS |  | 0 | 100 | 3154.4526 | 3154.4526 | 18.2126
4 | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 100 | 3156.82 | 3156.82 | 18.2262
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 100 | 1959.2 | 1959.2 | 11.3117
| Subtotal: | 52.2495 | 9049.716 | 47.7505 | 8270.4726 | Valor dos Serviços
| Total Acumulado | 52.2495 | 9049.716 | 100 | 17320.1886 | 17320.1886 | 100
Caçapava do Sul, 27 de Março de 2019
| __________________________________________________________ |  | __________________________________________________________
| Marcelo de Souza Silva - CREA/RS 081.674-D |  | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
I - Formula adotada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul:
II | DESCRIÇÃO | %
A | Administração central | 3.5
B | Seguro e Garantia | 0.3
C | Risco | 1
D | Despesas financeiras | 0.95
E | Lucro | 6.75
F | Tributos (Impostos: COFINS 3% e PIS 0,65%) | 3.65
G | Tributos de ISS | 2.5
H | Tributos | 4.5
III | B.D.I. (%) | 26.4
Obra: | Estrutura Física Pronto Atendimento - Complementação | Data Base:
Fevereiro - 2019 - Com desoneração
Caçapava do Sul, 27 de Março de 2019
RESPONSÁVEIS | __________________________________________________
Marcelo de Souza Silva - CREA/RS 081.674-D
__________________________________________________
Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
__________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal