## DADOS
Insira os Dados do Programa
Cidade e Data do orçamento: |  | Caçapava do Sul, 30 de Maio de 2022
Data Base: |  | Abril - 2022 - Com desoneração
Municipio: |  | Caçapava do Sul
Assinaturas | Prefeito: | Giovani Amestoy - Prefeito Municipal
| Secretário: | Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio Ambiente
| Eng. Resp. | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
Projeto: |  | E.M.E.F. Profª Dionéia Soares - Acréscimo
Bairro: |  | Vila Sul

## ORÇAMENTO
|  |  |  | ORÇAMENTO GERAL |  | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
[6 empty] | Projeto: | E.M.E.F. Profª Dionéia Soares - Acréscimo
[6 empty] | Data base: | Abril - 2022 - Com desoneração |  | BDI: (%) | Encargos Sociais: (%)
[9 empty] | 23.94 | 85.03
Item | Referência | Código | Discriminação do serviço |  |  | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário (R$) + BDI | Total (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Total do Item 1.0 |  | 144.6132
1.1 | SINAPI-RS | 97624 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento |  |  | m³ | 1 | 82.55 | 102.3125 | 102.3125
1.2 | SINAPI-RS | 102361 | Remoção de entulho com retroescavadeira incluso carregamento e transporte |  |  | m³ | 1 | 34.13 | 42.3007 | 42.3007
2.0 |  |  | FUNDAÇÕES E BALDRAME |  |  |  |  | Total do Item 2.0 |  | 9942.1522
2.1 | SINAPI-RS | 93358 | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m |  |  | m³ | 6.3 | 66.93 | 82.953 | 522.6042
2.2 | SINAPI-RS | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas em solo predominantemente argiloso |  |  | m² | 15.7 | 2.15 | 2.6647 | 41.8359
2.3 | SINAPI-RS | 96995 | Reaterro manual de vala com material da obra apiloado com soquete |  |  | m³ | 1.5 | 40.58 | 50.2949 | 75.4423
2.4 | SINAPI-RS | 102487 | Concreto ciclópico FCK=15Mpa, 30% de pedra de mão em volume real, inclusive lançamento |  |  | m³ | 6.3 | 476.21 | 590.2147 | 3718.3524
2.5 | SINAPI-RS | 96533 | fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira serrada e=25mm, duas utilizações |  |  | m² | 19.7 | 80.01 | 99.1644 | 1953.5386
2.6 | SINAPI-RS | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 4,2 mm - viga baldrame |  |  | Kg | 27.5 | 18.36 | 22.7554 | 625.7731
2.7 | SINAPI-RS | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10 mm (3/8) - viga baldrame |  |  | Kg | 88.25 | 14.86 | 18.4175 | 1625.343
2.8 | SINAPI-RS | 39849 | Concreto usinado bombeável (Fck =20MPa) brita 0 e 1, slump=190 +/-20mm, incluso serviço de bombeamento |  |  | m³ | 1.48 | 522.29 | 647.3262 | 958.0428
2.9 | SINAPI-RS | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica sobre baldrame (duas demãos) |  |  | m³ | 7.9 | 43.02 | 53.319 | 421.22
3.0 |  |  | ELEVAÇÕES |  |  |  |  | Total do Item 3.0 |  | 22076.6089
3.1 | SINAPI-RS | COMPOSIÇÃO | Alvenaria de blocos cerâmicos maciços de 5 x 10 x 20 cm, espessura 1 vez com argamassa preparada em betoneira |  |  | m² | 43.2 | 234.15 | 290.2055 | 12536.878
3.2 | SINAPI-RS | 101159 | Alvenaria de blocos cerâmicos maciços de 5 x 10 x 20 cm, espessura 1/2 vez com argamassa preparada em betoneira |  |  | m² | 19.2 | 122.58 | 151.9257 | 2916.9725
3.3 | SINAPI-RS | 96533 | fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira serrada e=25mm, duas utilizações |  |  | m² | 23.8 | 80.01 | 99.1644 | 2360.1126
3.4 | SINAPI-RS | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 4,2 mm - vigas de respaldo |  |  | Kg | 27.5 | 18.36 | 22.7554 | 625.7731
3.5 | SINAPI-RS | 92777 | Armação aço CA-50, Ø 8,0 mm (5/16) - vigas de respaldo |  |  | Kg | 88.25 | 16.56 | 20.5245 | 1811.2839
3.6 | SINAPI-RS | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10 mm (3/8) - viga estrutural |  |  | Kg | 6.55 | 14.86 | 18.4175 | 120.6345
3.7 | SINAPI-RS | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5,0 mm - viga estrutural |  |  | Kg | 8.32 | 18.36 | 22.7554 | 189.3248
3.8 | SINAPI-RS | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12,5 mm (1/2) - viga estrutural |  |  | Kg | 22.53 | 12.55 | 15.5545 | 350.4422
3.9 | SINAPI-RS | 39849 | Concreto usinado bombeável (Fck =20MPa) brita 0 e 1, slump=190 +/-20mm, incluso serviço de bombeamento |  |  | m³ | 1.8 | 522.29 | 647.3262 | 1165.1872
4.0 |  |  | TETOS E COBERTURA |  |  |  |  | Total do Item 4.0 |  | 23845.973
4.1 | SINAPI-RS | 101964 | Laje pré-moldada unidirecional (vigotas de concreto e tavelas de cerâmica) para forro incluso enchimento (altura: 8+3) |  |  | m² | 68.7 | 157.76 | 195.5277 | 13432.756
4.2 | SINAPI-RS | 92260 | Instalação de tesoura biapoiada em madeira não aparelhada para vãos maiores ou iguais a 6,00 metros. |  |  | unid. | 6 | 374.14 | 463.7091 | 2782.2547
4.3 | SINAPI-RS | 92543 | Trama de madeira composta por terças para cobertura até duas águas para telhas onduladas de fobrocimento |  |  | m² | 54.6 | 15.03 | 18.6282 | 1017.0987
4.4 | SINAPI-RS | 94207 | Cobertura c/telhas onduladas de fobrocimento e=6mm, recobr. 1/4 p/telhado c/inclinação maior que 10° (duas águas) |  |  | m² | 68.8 | 45.26 | 56.0952 | 3859.3528
4.5 | SINAPI-RS | 7219 | Cumeeira universal para telhas onduladas de fibrocimento e=6mm |  |  | m | 8 | 60.46 | 74.9341 | 599.473
4.6 | SINAPI-RS | 100327 | Algeroz interno em chapa de aço galvanizado n° 26, corte de 33cm |  |  | m | 5.2 | 72.01 | 89.2492 | 464.0958
4.7 | SINAPI-RS | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24, desenvolvimento de 50 cm. |  |  | m | 6.9 | 109.02 | 135.1194 | 932.3238
4.8 | SINAPI-RS | 100327 | Rufo externo em chapa de aço galvanizado n° 26, corte de 33cm |  |  | m | 8.5 | 72.01 | 89.2492 | 758.6181
5.0 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | Total do Item 5.0 |  | 10408.9237
5.1 | SINAPI-RS | 4922 | Porta Principal de perfis de alumínio, duas folhas de abrir (2,15m x 2,35m), vidros inclusos |  |  | m³ | 5.05 | 434.35 | 538.3334 | 2718.5836
5.2 | SINAPI-RS | 4922 | Porta interna de perfis de alumínio, duas folhas de correr (2,20m x 2,35m), vidros inclusos |  |  | m² | 5.17 | 434.35 | 538.3334 | 2783.1836
5.3 | SINAPI-RS | 34364 | Janelas de Alumínio de correr, duas folhas (1,20m x 1,50m), incluso vidros. |  |  | unid. | 5 | 791.86 | 981.4313 | 4907.1564
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | Total do Item 6.0 |  | 3342.8105
6.1 | SINAPI-RS | 101877 | Centro de distribuição embutido para dois disjuntores. |  |  | unid. | 1 | 49.34 | 61.152 | 61.152
6.2 | SINAPI-RS | 96985 | Haste para aterramento 5/8 intalada |  |  | unid. | 1 | 99.72 | 123.593 | 123.593
6.3 | SINAPI-RS | 34653 | Disjuntor monopolar 10A, 20A |  |  | unid. | 2 | 8.64 | 10.7084 | 21.4168
6.4 | SINAPI-RS | 93141 | Ponto de Tomada embutido na parede incluso caixa elétrica, cabo, rasgo, eletroduto e chumbamento. |  |  | pts | 6 | 161 | 199.5434 | 1197.2604
6.5 | SINAPI-RS | 93145 | Ponto de interruptor simples c/Tomada embutido na parede incluso caixa elétrica, cabo, rasgo, eletroduto e chumbamento. |  |  | pts | 1 | 197.65 | 244.9674 | 244.9674
6.6 | SINAPI-RS | 93128 | Ponto de interruptor simples embutido na parede incluso caixa elétrica, cabo, rasgo, eletroduto e chumbamento. |  |  | pts | 2 | 128.78 | 159.6099 | 319.2199
6.7 | SINAPI-RS | 97586 | Luminária tipo calha de sobrepor para duas lâmpdas fluorescente |  |  | cj | 5 | 213.75 | 264.9217 | 1324.6087
6.8 | SINAPI-RS | 47589 | Luminária compacta de pvc de sobrepor para uma Lâmpada |  |  | cj. | 1 | 40.82 | 50.5923 | 50.5923
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | Total do Item 7.0 |  | 14487.6087
7.1 | SINAPI-RS | 100576 | Regularização e compactação de superfície em solo predominantemente argiloso |  |  | m² | 53.75 | 2.15 | 2.6647 | 143.2282
7.2 | SINAPI-RS | 95241 | Contra piso de concreto magro aplicado sobre solo compactado ou radier, e=5cm. |  |  | m² | 53.75 | 25.7 | 31.8526 | 1712.0762
7.3 | SINAPI-RS | 87248 | Revestimentimento de piso em placas de cerâmica tipo esmaltada extra aplicado em ambientes de área maior que 10m2 |  |  | m | 53.75 | 42.32 | 52.4514 | 2819.2632
7.4 | SINAPI-RS | 87887 | Chapisco de aderência aplicado em teto com desempenadeira dentada, traço 1:3, preparo em betoneira. |  |  | m² | 66.65 | 16.63 | 20.6112 | 1373.7379
7.5 | SINAPI-RS | 87894 | Chapisco de aderência aplicado em paredes externas e internas, traço 1:3, preparo em betoneira e aplicação manual. |  |  | m² | 119 | 5.61 | 6.953 | 827.411
7.6 | SINAPI-RS | 90406 | Reboco aplicado no teto em argamassa única traço 1:2:8, preparo em betoneira, aplicação manual, e=2cm |  |  | m² | 66.65 | 38.53 | 47.7541 | 3182.8096
7.7 | SINAPI-RS | 87529 | Reboco s/paredes internas e externas em argamassa única traço 1:2:8, preparo em betoneira, aplicação manual, e=2cm |  |  | m² | 119 | 30.03 | 37.2192 | 4429.0827
8.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | Total do Item 5.0 |  | 2267.8752
8.1 | SINAPI-RS | 88485 | Aplicação de selador acrílico sobre reboco |  |  | m² | 111.1 | 2.26 | 2.801 | 311.196
8.5 | SINAPI-RS | 88489 | Aplicação de pintura com acabamento acrílico sobre reboco, mínimo duas demãos |  |  | m² | 111.1 | 14.21 | 17.6119 | 1956.6792
9.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | Total do Item 6.0 |  | 2.9993
9.1 | SINAPI-RS | 98524 | Limpeza final da obra |  |  | m² | 1 | 2.42 | 2.9993 | 2.9993
|  | Caçapava do Sul, 30 de Maio de 2022 | [5 empty] | TOTAL GERAL |  | 86519.5647
|  | __________________________________________________ |  |  | _________________________________________________________________ | _____________________________________________________
|  | Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9 |  |  | Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio Ambiente | Giovani Amestoy - Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
[5 empty] | Projeto: | E.M.E.F. Profª Dionéia Soares - Acréscimo
[5 empty] | Data base: | Abril - 2022 - Com desoneração |  |  |  | BDI: (%) | 23.94
DESCRIÇÃO |  | MESES DE EXECUÇÃO
|  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | valor
|  | % | vlr | % | vlr | % | vlr | % | vlr | Total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 144.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144.6132 | 100
2 | FUNDAÇÕES E BALDRAME | 50 | 4971.0761 | 50 | 4971.0761 |  | 0 |  | 0 | 9942.1522 | 100
3 | ELEVAÇÕES | 40 | 8830.6435 | 40 | 8830.6435 | 20 | 4415.3218 |  | 0 | 22076.6089 | 100
4 | TETOS E COBERTURA | 30 | 7153.7919 | 35 | 8346.0905 | 25 | 5961.4932 |  | 0 | 23845.973 | 90
5 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 |  | 0 | 85 | 8847.5851 | 15 | 1561.3385 | 10408.9237 | 100
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3342.8105 | 3342.8105 | 100
7 | REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 14487.6087 | 14487.6087 | 100
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2267.8752 | 2267.8752 | 100
9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2.9993 | 2.9993 | 100
| Subtotal: | 24.3877 | 21100.1247 | 25.5986 | 22147.8102 | 22.2197 | 19224.4001 | 25.0378 | 21662.6323 | Valor dos Serviços
| Total Acumulado | 24.3877 | 21100.1247 | 49.9863 | 43247.9349 | 72.206 | 62472.3351 | 97.2439 | 84134.9674 | 86519.5647 | 97.2439
Caçapava do Sul, 30 de Maio de 2022
| _______________________________________________ |  |  | ______________________________________________ |  |  |  | __________________________________
| Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9 |  |  | Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio Ambiente |  |  |  | Giovani Amestoy - Prefeito Municipal

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
I - Formula adotada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul:
II | DESCRIÇÃO | %
A | Administração central | 4
B | Seguro e Garantia | 0.8
C | Risco | 1.27
D | Despesas financeiras | 1.26
E | Lucro | 7.7
F | PIS, COFINS e ISSQN | 6.65
III | B.D.I. (%) | 23.94
Obra: | E.M.E.F. Profª Dionéia Soares - Acréscimo | Data Base:
Abril - 2022 - Com desoneração
Caçapava do Sul, 30 de Maio de 2022
RESPONSÁVEIS | _______________________________________________
Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9
_______________________________________________
Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio Ambiente
________________________________________________
Giovani Amestoy - Prefeito Municipal