## Plan1
RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO CLASSE 36
| EMPREENDIMENTO: PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PASSO DA CHÁCARA |  |  | MODALIDADE: |  | Administração
[6 empty] | VALOR: R$ |  | 331252.5677
PROPONENTE: Município de Caçapava do Sul - RS
| EXECUTOR: Prefeitura Municipal de de Caçapava do Sul - RS | [6 empty] | (E)
| TIPO DE SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO Área TOTAL: 96,00 m2 |  |  | PLANILHA DESONERADA
DATA BASE SINAPI 07_2022
|  | Quantitativo | Unidade | Unitário | Total | BDI | Código | Código
Item | Discriminação dos Serviços |  |  |  | Custo | 26.75% | SINAPI | SICRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | 44 | M | 53 | 2332 | 2955.81 | 99059
1.2 | ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO | 600 | M³ | 57.26 | 34356 | 43546.23 | 94340
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DMT 10KM | 6000 | M3xkm | 3.02 | 18120 | 22967.1 | 93591
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PONTILHÃO EXISTENTE | 96 | M² | 11.82 | 1134.72 | 1438.2576 |  | 1600895/2015
1.5 | DEMOLIÇÃO EM ROCHA COM MARTELETE D-30CM | 12 | M | 76.56 | 918.72 | 1164.4776 | 74163/2
1.6 | ESCAVAÇÃO DE SOLO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 200 | M3 | 7.48 | 1496 | 1896.18 | 90106
1.7 | BARRACO DE OBRA | 15 | M2 | 650 | 9750 | 12358.125 | 93206
1.8 | PLACA DE OBRA CHAPA DE FERRO | 2.5 | M2 | 445 | 1112.5 | 1410.0938 | Ins. 4813
1.9 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 20 A 80 KVA | 640 | H | 25.97 | 16620.8 | 21066.864 |  | E9763/2015
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 85840.74 | 108803.1379
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA RAIZ 30CM ATÉ 10 METROS NA ROCHA | 15 | M | 1077.06 | 16155.9 | 20477.6033 |  | 2306070/2015
2.2 | BLOCO CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 2.16 | M³ | 751.78 | 1623.8448 | 2058.2233 | 94966
2.3 | ARMADURA CA-50 16.0 mm | 253.74 | KG | 13.35 | 3387.429 | 4293.5663 | 100346
2.4 | ENSECADEIRA MADEIRA PAREDE DUPLA | 16 | M2 | 266.07 | 4257.12 | 5395.8996 | 73890/2 (1/2015)
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 25424.2938 | 32225.2924
3 | ESTRUTURA
3.1 | PILARES CORTINA CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 28.18 | M³ | 751.78 | 21185.1604 | 26852.1908 | 94966
3.2 | ARMADURA CA-50 8.0 mm | 624.03 | KG | 17.86 | 11145.1758 | 14126.5103 | 100343
3.3 | FORMA DE MADEIRA PARA PILARES E CORTINAS | 93.93 | M² | 186.5 | 17517.945 | 22203.9953 | 92269
3.4 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO Fck 30MPa LONGARINA | 15.6 | M³ | 751.78 | 11727.768 | 14864.9459 | 94966
3.5 | ARMADURA CA-60 5.0 mm | 195.9 | KG | 18.51 | 3626.109 | 4596.0932 | 100342
3.6 | ARMADURA CA-50 16.0 mm | 1326.13 | KG | 13.35 | 17703.8355 | 22439.6115 | 100346
3.7 | FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS | 141 | M² | 186.5 | 26296.5 | 33330.8138 | 92269
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 109202.4937 | 138414.1608
4 | PISTA DE RODAGEM
4.1 | TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 16.32 | M³ | 751.78 | 12269.0496 | 15551.0204 | 94966
4.2 | ARMAÇÃO DE LAJE AÇO CA-50 8.0 DUPLO | 958.56 | KG | 17.86 | 17119.8816 | 21699.4499 | 100343
4.3 | VIGOTAS TRELIÇADAS TR 20 | 96 | M² | 83.62 | 8027.52 | 10174.8816 | 3746
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 37416.4512 | 47425.3519
5 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | DRENO TUBOS PERFURADOS DN100 NAS CABECEIRAS | 15 | M | 11.37 | 170.55 | 216.1721 | 38052
5.2 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | 24 | M | 137.03 | 3288.72 | 4168.4526 | 99855
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3459.27 | 4384.6247
| TOTAL OBRA |  |  |  | 261343.2487 | 331252.5677
Caçapava do Sul 16 de Agosto de 2022
| Fábio Juliano Vanzin |  |  | Giovani Amestoy da Silva
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
| CREA 124689-D |  |  | CPF: 009.854.830-16

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PASSO DA CHÁCARA
| PROPONENTE: Município de Caçapava do Sul - RS |  |  | VALOR: R$ | 331252.5677
| EXECUTOR: Prefeitura Municipal de de Caçapava do Sul - RS |  |  |  |  | Total PONTES |  | 1
| TIPO DE SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO Área TOTAL: 96,00 m2 |  |  |  |  | (E)
| DATA BASE SINAPI 07_2022 |  | #REF!
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL | TOTAL
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.85% | 108803.1379 |  | 108803.1379 | 100 |  |  |  |  | 100 | 108803.1379
2 | INFRAESTRUTURA | 9.728% | 32225.2924 |  |  |  | 32225.2924 | 100 |  |  | 100 | 32225.2924
3 | ESTRUTURA | 41.79% | 138414.1608 |  |  |  | 138414.1608 | 100 |  |  | 100 | 138414.1608
4 | PISTA DE RODAGEM | 14.32% | 47425.3519 | [5 empty] | 47425.3519 | 100 | 100 | 47425.3519
5 | SERVIÇOS FINAIS | 1.324% | 4384.6247 | [5 empty] | 4384.6247 | 100 | 100 | 4384.6247
TO- | SIMPLES |  |  |  | 108803.1379 | 32.85% | 170639.4532 | 51.51% | 51809.9766 | 15.64% | 100 | 331252.5677
TAL | ACUMULADO | 100% | 331252.5677 |  |  | 32.85% |  | 84.36% |  | 100% |  | 0
Caçapava do Sul 16 de Agosto de 2022
____________________________
Responsável Técnico
Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil
CREA 124689-D