## Plan1
RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO CLASSE 36
| EMPREENDIMENTO: PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PARADA MÁRIO |  |  | MODALIDADE: |  | Administração
[6 empty] | VALOR: R$ |  | 270175.15
PROPONENTE: Município de Caçapava do Sul - RS
| EXECUTOR: Prefeitura Municipal de de Caçapava do Sul - RS | [6 empty] | (E)
| TIPO DE SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO Área TOTAL: 64,00 m2 |  |  | PLANILHA DESONERADA
DATA BASE SINAPI 12_2022
|  | Quantitativo | Unidade | Unitário | Total | BDI | Código | Código
Item | Discriminação dos Serviços |  |  |  | Custo | 26.75% | SINAPI | SICRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | 20 | M | 54.54 | 1090.8 | 1382.589 | 99059
1.2 | ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO | 600 | M³ | 57.39 | 34434 | 43645.095 | 94340
1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DMT 10KM | 6000 | M3xkm | 2.8 | 16800 | 21294 | 93591
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PONTILHÃO EXISTENTE | 96 | M² | 11.82 | 1134.72 | 1438.2576 |  | 1600895/2015
1.5 | DEMOLIÇÃO EM ROCHA COM MARTELETE D-30CM | 12 | M | 76.56 | 918.72 | 1164.4776 | 74163/2 (07/2022)
1.6 | ESCAVAÇÃO DE SOLO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 200 | M3 | 7.58 | 1516 | 1921.53 | 90106
1.7 | BARRACO DE OBRA | 15 | M2 | 1192.43 | 17886.45 | 22671.0754 | 93206
1.8 | PLACA DE OBRA CHAPA DE FERRO | 2.5 | M2 | 445 | 1112.5 | 1410.0938 | Ins. 4813
1.9 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 20 A 80 KVA | 480 | H | 25.97 | 12465.6 | 15800.148 |  | E9763/2015
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 87358.79 | 110727.2663
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA RAIZ 30CM ATÉ 10 METROS NA ROCHA | 12 | M | 1077.06 | 12924.72 | 16382.0826 |  | 2306070/2015
2.2 | BLOCO CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 1.73 | M³ | 805.24 | 1393.0652 | 1765.7101 | 94966
2.3 | ARMADURA CA-50 16.0 mm | 162.4 | KG | 13.37 | 2171.288 | 2752.1075 | 100346
2.4 | ENSECADEIRA MADEIRA PAREDE DUPLA | 16 | M2 | 266.07 | 4257.12 | 5395.8996 | 73890/2 (1/2015)
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 20746.1932 | 26295.7999
3 | ESTRUTURA
3.1 | PILARES CORTINA CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 18.79 | M³ | 805.24 | 15130.4596 | 19177.8575 | 94966
3.2 | ARMADURA CA-50 8.0 mm | 416.02 | KG | 17.98 | 7480.0396 | 9480.9502 | 100343
3.3 | FORMA DE MADEIRA PARA PILARES E CORTINAS | 62.62 | M² | 186.83 | 11699.2946 | 14828.8559 | 92269
3.4 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO Fck 30MPa LONGARINA | 10.4 | M³ | 805.24 | 8374.496 | 10614.6737 | 94966
3.5 | ARMADURA CA-60 5.0 mm | 131.88 | KG | 18.65 | 2459.562 | 3117.4948 | 100342
3.6 | ARMADURA CA-50 16.0 mm | 947.41 | KG | 13.37 | 12666.8717 | 16055.2599 | 100346
3.7 | FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS | 94 | M² | 186.83 | 17562.02 | 22259.8604 | 92269
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 75372.7435 | 95534.9524
4 | PISTA DE RODAGEM
4.1 | TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO Fck 30MPa | 10.88 | M³ | 805.24 | 8761.0112 | 11104.5817 | 94966
4.2 | ARMAÇÃO DE LAJE AÇO CA-50 8.0 DUPLO | 663.56 | KG | 17.98 | 11930.8088 | 15122.3002 | 100343
4.3 | VIGOTAS TRELIÇADAS TR 20 | 64 | M² | 83.62 | 5351.68 | 6783.2544 | 3746 (07/2022)
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 26043.5 | 33010.1362
5 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | DRENO TUBOS PERFURADOS DN100 NAS CABECEIRAS | 15 | M | 11.37 | 170.55 | 216.1721 | 38052 (07/2022)
5.2 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | 24 | M | 144.34 | 3464.16 | 4390.8228 | 99855
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3634.71 | 4606.9949
| TOTAL OBRA |  |  |  | 213155.9367 | 270175.1498
Caçapava do Sul 24 de fevereiro de 2023
| Fábio Juliano Vanzin |  |  | Giovani Amestoy da Silva
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
| CREA 124689-D |  |  | CPF: 009.854.830-16

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
EMPREENDIMENTO: PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PARADA MÁRIO
| PROPONENTE: Município de Caçapava do Sul - RS |  |  | VALOR: R$ | 270175.15
| EXECUTOR: Prefeitura Municipal de de Caçapava do Sul - RS |  |  |  |  | Total PONTES |  | 1
| TIPO DE SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO Área TOTAL: 64,00 m2 |  |  |  |  | (E)
| DATA BASE SINAPI 12_2022 |  | #REF!
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL | TOTAL
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40.98% | 110727.2663 |  | 110727.2663 | 100 |  |  |  |  | 100 | 110727.2663
2 | INFRAESTRUTURA | 9.733% | 26295.7999 |  |  |  | 26295.7999 | 100 |  |  | 100 | 26295.7999
3 | ESTRUTURA | 35.36% | 95534.9524 |  |  |  | 95534.9524 | 100 |  |  | 100 | 95534.9524
4 | PISTA DE RODAGEM | 12.22% | 33010.1362 | [5 empty] | 33010.1362 | 100 | 100 | 33010.1362
5 | SERVIÇOS FINAIS | 1.705% | 4606.9949 | [5 empty] | 4606.9949 | 100 | 100 | 4606.9949
TO- | SIMPLES |  |  |  | 110727.2663 | 40.98% | 121830.7523 | 45.09% | 37617.1312 | 13.92% | 100 | 270175.1498
TAL | ACUMULADO | 100% | 270175.1498 |  |  | 40.98% |  | 86.08% |  | 100% |  | 0
Caçapava do Sul 24 de fevereiro de 2023
____________________________
Responsável Técnico
Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil
CREA 124689-D