## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
I - Formula adotada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul:
TIPO DE OBRA: Fornecimento de materiais e equipamentos
DESONERAÇÃO: Sim
PERCENTUAL DE BASE PARA CÁLCULO DE ISS: 100%
ALÍQUOTA DE ISS valor entre 2% e 5%: 3,00%
II | DESCRIÇÃO | %
A | Administração central | 4.67%
B | Seguro e Garantia | 0.74%
C | Risco | 0.97%
D | Despesas financeiras | 1.21%
E | Lucro | 7.71%
F | Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
G | Tributos de ISS | 3%
H | Tributos | 0%
III | B.D.I. (%) - DESONERADO | 24.23%
ENCARGOS SOCIAIS
J | Encargos sociais s/ salário hora - horista desonerado | 83.34%
K | Encargos sociais s/ salário mês - mensalista desonerado | 46.32%
Obra: | REFORMA ESCOLA PADRE FIDÊNCIO - BRIZOLETA | Data Base:
ABRIL/2023
Caçapava do Sul-RS, 25 de maio de 2023
RESPONSÁVEIS | _____________________________________________
Helmesona de O. Santana - Engª. Civil CREA RS152843
_____________________________________________
Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

## Orçamento
ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - BAIRRO FLORESTA
Rua João Farias de Oliveira Lima - Areião
ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO
|  |  | SINAPI - REFERÊNCIA 01-2023 | BDI 15% FORNECIMENTO - BDI 24,23% SERVIÇOS
Ítem |  | Código | Serviços | Unid | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Total
[6 empty] | s/BDI | c/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,20m x 1,10m) | M2 | 2.42 | 250 | 310.58 | 751.6036
2 |  |  | CERCAMENTO EM TELA
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.786 | 84.26 | 104.68 | 710.3585
2.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 281.1 | 161.15 | 200.2 | 56276.22
2.3 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 6.786 | 480.22 | 596.58 | 4048.3919
2.4 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 22.62 | 138.41 | 171.95 | 3889.509
2.5 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 45.24 | 7.68 | 9.54 | 431.5896
2.6 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 45.24 | 40.73 | 50.6 | 2289.144
2.7 | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (1,20x2,20m) | M2 | 2.64 | 502.5 | 624.26 | 1648.0464
3 |  |  | PINTURA
Portão
3.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5.28 | 23.15 | 28.76 | 151.8528
3.2 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 5.28 | 47.42 | 58.91 | 311.0448
Mureta
3.3 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 45.24 | 3.07 | 3.81 | 172.3644
3.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 45.24 | 10.17 | 12.63 | 571.3812
Tubos do alambrado
3.3 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 56.8772 | 3.07 | 3.81 | 216.7021
3.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 56.8772 | 10.17 | 12.63 | 718.3589
4 |  |  | ILUMINAÇÃO
4.1 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2 | 167.2 | 207.71 | 415.42
4.2 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 397.12 | 493.34 | 986.68
5 |  |  | REFORMA DO SANITÁRIO EXISTENTE
5.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 15.6 | 62.55 | 77.71 | 1212.276
5.2 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 2.24 | 62.77 | 77.98 | 174.6752
5.3 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 153.85 | 191.13 | 191.13
5.4 | SINAPI-I | 11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 1 | 41.17 | 51.15 | 51.15
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 75217.8983
Caçapava do Sul - RS, 25 de maio de 2023
|  |  | Giovani Amestoy da Silva |  | Helmesona de O. Santana - Engenheira Civil
|  |  | Prefeito Municipal |  | CREA RS152843

## Cronograma
ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - BAIRRO FLORESTA
Município - Caçapava do Sul - RS | [7 empty] | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Meses de Execução
Ítem | Descrição | 1º |  | 2º |  | 3º |  |  | Total | %
|  | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços Preliminares | 751.6036 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 751.6036 | 0.99924
2 | Cercamento em tela | 27717.3037 | 40 | 41575.9556 | 60 | 0 |  |  | 69293.2594 | 92.1234
3 | Pintura | 0 |  | 0 |  | 2141.7041 | 100 |  | 2141.7041 | 2.8473
4 | ILuminação | 0 |  | 0 |  | 1402.1 | 100 |  | 1402.1 | 1.8641
5 | Reforma do sanitário existente | 1629.2312 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 1629.2312 | 2.166
| Tatal da parcela: | 30098.1385 | 40.0146 | 41575.9556 | 55.274 | 3543.8041 | 4.7114
| Total Acumulado | 30098.1385 | 40.0146 | 71674.0942 | 95.2886 | 75217.8983 | 100 |  | 75217.8983 | 100
Caçapava do Sul - RS, 25 de maio de 2023
|  | Giovani Amestoy da Silva |  |  |  |  | Helmesona de O. Santana - Engenheira Civil
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | CREA RS152843

## Plan2
SINAPI-I | 42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2.251,00 | 2.251,00
SINAPI-I | 42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1.197,21 | 1.197,21
|  | LAL 03 Twisth Triplo | SUBSTITUIR
|  | LAL 08 Extensor Lombar duplo | PINTURA, PARAFUSOS E OLEO
|  | LAL 18 Abdominal Duplo | PINTURA
|  | LAL 35 Esquiador Triplo | SOLDA, OLEO, PARAFUSOS E PINTURA
|  | LAL 62 Jogo de Barras ao ar livre | PINTURA
|  | LAL 54 Giro vertical com diagonal com volante | SUBSTITUIR
|  | LAL 60 Bicicleta Tripla Cadeira | PEDAIS, PARAFUSOS, OLEO E PINTURA
|  | LAL 15 Peitoral Duplo | PUXADOR, PARAFUSO, OLEO, PINTURA
|  | LAL 30 Placa Externa (aparelhos musculação) (2x1m) | REFORMA - REFERENCIA 17/02/2014
|  | LAL 31 Placa Externa (exercício p/alongamento) (2x1) | REFORMA - REFERENCIA 17/02/2014
|  | DEF 03 Máquina Puxada Alta APADEF PNE | SUBSTITUIÇÃO PARCIAL
|  | DEF 07 Máquina Twist APADEF PNE | SUBSTITUIÇÃO PARCIAL - REFERENCIA 17/02/2014
|  | DEF 11 Giro De Punho Triplo - PNE | PINTURA, OLEO, PARAFUSOS, FIXAÇÃO CONCRETO
|  | LAL 57 Banco simples de ferro | PINTURA
|  | MUL 2 Lixeira Dupla Aço 60L | SUBSTITUIÇÃO

## INCC DI
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO
2010 | 0.64% | 0.36% | 0.75% | 0.84% | 1.81% | 1.09% | 0.44% | 0.14% | 0.21% | 0.2% | 0.37% | 0.67% | 7.77%
2011 | 0.41% | 0.28% | 0.43% | 1.06% | 2.94% | 0.37% | 0.45% | 0.13% | 0.14% | 0.23% | 0.72% | 0.11% | 7.49%
2012 | 0.89% | 0.3% | 0.51% | 0.75% | 1.88% | 0.73% | 0.67% | 0.26% | 0.22% | 0.21% | 0.33% | 0.16% | 7.12%
2013 | 0.65% | 0.6% | 0.5% | 0.74% | 2.25% | 1.15% | 0.48% | 0.31% | 0.43% | 0.26% | 0.35% | 0.1% | 8.09%
2014 | 0.88% | 0.33% | 0.28% | 0.88% | 2.05% | 0.66% | 0.75% | 0.08% | 0.15% | 0.17% | 0.44% | 0.08% | 6.95%
2015 | 0.92% | 0.31% | 0.62% | 0.46% | 0.95% | 1.84% | 0.55% | 0.59% | 0.22% | 0.36% | 0.34% | 0.1% | 7.48%
2016 | 0.39% | 0.54% | 0.64% | 0.55% | 0.08% | 1.93% | 0.49% | 0.29% | 0.33% | 0.21% | 0.16% | 0.35% | 6.13%
2017 | 0.41% | 0.65% | 0.16% | (-)0,02% | 0.63% | 0.93% | 0.3% | 0.36% | 0.06% | 0.31% | 0.31% | 0.07% | 4.25%
2018 | 0.31% | 0.13% | 0.24% | 0.29% | 0.23% | 0.97% | 0.65% | 0.15% | 0.23% | 0.35% | 0.13% | 0.13% | 3.84%
2019 | 0.49% | 0.09% | 0.31% | 0.38% | 0.03% | 0.88% | 0.58% | 0.42% | 0.46% | 0.18% | 0.04% | 0.21% | 4.15%
2020 | 0.38% | 0.33% | 0.26% | 0.22% | 0.2% | 0.34% | 1.17% | 0.72% | 1.16% | 1.73% | 1.28% | 0.7% | 8.81%
2021 | 0.89% | 1.89% | 1.3% | 0.9% | 2.22% | 2.16% | 0.85% | 0.46% | 0.51% | 0.86% | 0.67% | 0.35% | 13.85%
2022 | 0.71% | 0.38% | 0.86% | 0.95% | 2.28% | 2.14% | 0.86% | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.36% | 0.09% | 9.28%
A/M: 2023; JAN: 0.46%; FEV: 0.05% | 0.5%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULAD

## equipamentos
ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - BAIRRO FLORESTA
Rua João Farias de Oliveira Lima - Areião
ORÇAMENTO DE OBRAS PADRONIZADO
|  |  | SINAPI - REFERÊNCIA 01-2023 | BDI 15% FORNECIMENTO - BDI 25% SERVIÇOS
Ítem |  | Código | Serviços | Unid | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Total
[6 empty] | s/BDI | c/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.42 | 250 | 312.5 | 756.25
2 |  |  | CERCAMENTO EM TELA
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.5 | 84.26 | 105.33 | 473.985
2.2 | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 303.72 | 176.13 | 220.16 | 66866.9952
2.3 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 4.5 | 480.22 | 600.28 | 2701.26
2.4 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 33.93 | 138.41 | 173.01 | 5870.2293
2.5 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 67.86 | 7.68 | 9.6 | 651.456
2.6 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 67.86 | 40.73 | 50.91
2.7 | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (1,20x2,20m) | M2 | 2.64 | 502.5 | 628.13 | 1658.2632
3 |  |  | PINTURA
Portão
3.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5.28 | 23.15 | 28.94 | 152.8032
3.2 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 5.28 | 47.42 | 59.28 | 312.9984
Mureta
3.3 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 67.86 | 3.07 | 3.84 | 260.5824
3.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 67.86 | 10.17 | 12.71 | 862.5006
4 |  |  | ILUMINAÇÃO
4.1 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2 | 167.2 | 209 | 418
4.2 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 397.12 | 496.4 | 992.8
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS | [7 empty] | 81978.1233
5 |  |  | Equipamentos para Ginástica - reforma e substituição
5.1 | SINAPI | 103186 | LAL 03 Multiexercitador com seis funções | cj | 1 | 6489.29 | 7462.68 | 7462.68 | (substituir) | LAL 03 Twisth Triplo | 100% | SUBSTITUIR
5.2 | Composição | 5 | LAL 08 Extensor Lombar duplo | m2 | 6.5302 | 80.23 | 92.26 | 602.4763 | (reforma) | LAL 08 Extensor Lombar duplo | 100% | PINTURA, PARAFUSOS E OLEO
5.3 | Composição | 5 | LAL 18 Abdominal Duplo | m2 | 8.1196 | 80.23 | 92.26 | 749.1143 | (reforma) | LAL 18 Abdominal Duplo | 100% | PINTURA
5.4 | Composição | 5 | LAL 35 Esquiador Triplo | m2 |  | 6094.27 | 7008.41 | 0 | (reforma) | LAL 35 Esquiador Triplo | 100% | SOLDA, OLEO, PARAFUSOS E PINTURA
5.5 | Composição | 5 | LAL 62 Jogo de Barras ao ar livre | m2 | 20.276 | 80.23 | 92.26 | 1870.6638 | (reforma) | LAL 62 Jogo de Barras ao ar livre | 100% | PINTURA
5.6 | SINAPI | 103207 | LAL 54 Giro vertical com diagonal com volante | cj | 1 | 2545.23 | 2927.01 | 2927.01 | (substituir) | LAL 54 Giro vertical com diagonal com volante | 100% | SUBSTITUIR
5.7 | Composição | 5 | LAL 60 Bicicleta Tripla Cadeira | m2 | 1 | 5194.13 | 5973.25 | 5973.25 | (reforma) | LAL 60 Bicicleta Tripla Cadeira | 100% | PEDAIS, PARAFUSOS, OLEO E PINTURA
5.8 | Composição | 5 | LAL 15 Peitoral Duplo | m2 | 1 | 6427.62 | 7391.76 | 7391.76 | (reforma) | LAL 15 Peitoral Duplo | 100% | PUXADOR, PARAFUSO, OLEO, PINTURA
5.9 | Composição | 5 | LAL 30 Placa Externa (aparelhos musculação) (2x1m) | m2 | 2 | 752.73 | 865.64 | 1731.28 | (reforma e adesivo) | LAL 30 Placa Externa (aparelhos musculação) | 100% | REFORMA - REFERENCIA 17/02/2014
5.10 | Composição | 5 | LAL 31 Placa Externa (exercício p/alongamento) (2x1m) | m2 | 2 | 752.73 | 865.64 | 1731.28 | (reforma e adesivo) | LAL 31 Placa Externa (exercício p/alongamento) | 100% | REFORMA - REFERENCIA 17/02/2014
5.11 | Composição | 5 | DEF 03 Máquina puxada alta Apadef PNE | m2 | 13.751 | 80.23 | 92.26 | 1268.6673 | (reforma) | DEF 03 Máquina Puxada Alta APADEF PNE | 100% | SUBSTITUIÇÃO PARCIAL
5.13 | Composição | 5 | DEF 07 Máquina Twist APADEF PNE | m2 | 13.751 | 80.23 | 92.26 | 1268.6673 | (reforma) | DEF 07 Máquina Twist APADEF PNE | 100% | SUBSTITUIÇÃO PARCIAL - REFERENCIA 17/02/2014
5.15 | Composição | 5 | DEF 11 Rotação vertical duplo | m2 |  | 1947.68 | 2239.83 | 0 | (reforma) | DEF 11 Giro De Punho Triplo - PNE | 100% | PINTURA, OLEO, PARAFUSOS, FIXAÇÃO CONCRETO
5.16 | Composição | 5 | LAL 57 Banco simples de ferro | m2 | 2.2 | 80.23 | 92.26 | 202.972 | (reforma) | Placa de orientação 2x1m | 100% | REFERENCIA 17/02/2014
5.17 | SINAPI | 103307 | MUL 2 Lixeira Dupla Aço 60L | cj | 1 | 1334.1 | 1534.22 | 1534.22 | (substituir) | LAL 57 Banco simples de ferro | 100% | PINTURA
5.18 | Composição | 5 | LAL 57 Banco de ferro com encosto | m2 |  |  | 0 | 0 | (reforma)
5.18 | Composição | 5 | LAL 57 Banco de ferro com encosto | m2 |  | 1246.63 | 1433.62 | 0 | (acrescentar)
5.19 | Composição | 1 | Base de concreto p/fixação equipamentos, e=50cm sobre lastro de brita e=10cm, armado com tela soldada 5mm malha 10x10, fck 20MPa | m2 | 0.62 | 339.28 | 390.17 | 241.9054
SUBTOTAL 2 - EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 34955.9462
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 116934.0695
Caçapava do Sul - RS, 25 de maio de 2023
Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal
Helmesona de O. Santana - engenheira civil
CREA RS152843

## Plan1
0.69 | 1.3 | 2 | 1.794 | 1.9 | 1.23 | 2 | 4.674
1.19 | 1.3 | 2 | 3.094 | 1.45 | 1.23 | 2 | 3.567
1.19 | 0.69 | 2 | 1.6422 | 1.45 | 1.9 | 2 | 5.51
|  |  | 6.5302 |  |  |  | 13.751
0.65 | 1.36 | 2 | 1.768
1.58 | 1.36 | 2 | 4.2976 |  |  |  |  | 4.67%
1.58 | 0.65 | 2 | 2.054 |  |  |  |  | 0.74%
|  |  | 8.1196 |  |  |  |  | 0.97%
1.21%
7.71%
2.26 | 0.1 | 2 | 0.452 |  |  |  |  | 3.65%
4.2 | 0.1 | 2 | 0.84 |  |  |  |  | 3%
4.2 | 2.26 | 2 | 18.984 |  |  |  |  | 0%
20.276
1.9 | 1.23 | 2 | 4.674
1.45 | 1.23 | 2 | 3.567
1.45 | 1.9 | 2 | 5.51
13.751