## Orçamento
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Obra: Ponte da Vila Sul 12 m de comp. X 6 m larg.
Local: Ponte da Vila Sul |  | ÁREA : 105,00 m².
Área: 72 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SERVIÇOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | CODIGO | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Barracão de obra | 10 | m² | 313.03 | 3130.3 | 98.85 | 988.5 | 4118.8 | 74.210/001 | 313.03
1.2 | Placa de Obra | 2.5 | m² | 220.13 | 550.325 | 69.51 | 173.775 | 724.1 | 74.209/001 | 220.13
1.3 | Locação da obra | 240 | m² | 7.57 | 1816.8 | 2.39 | 573.6 | 2390.4 | 73.992/001 | 7.57
1.4 | Mobilização e Desmobilização | 1 | unid. | 0 | 0 | 26004.85 | 26004.85 | 26004.85 | Composição 1
| Total do Item |  |  |  | 5497.425 |  | 27740.725 | 33238.15
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação mecânica de solo 2ª categoria ate 2,00m | 119.6 | m³ | 9.32 | 1114.672 | 2.95 | 352.82 | 1467.492 | 72915 | 9.88
2.2 | Escavação mecânica de solo 2ª categoria de 2,01m a 4,00m | 23.5 | m³ | 10.66 | 250.51 | 3.37 | 79.195 | 329.705 | 72917 | 11.29
| Total do Item |  |  |  | 1365.182 |  | 432.015 | 1797.197
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Perfuração em rocha d=46mm | 201 | m | 62.08 | 12478.08 | 19.6 | 3939.6 | 16417.68 | 74.163/002 | 65.75
3.2 | Colocação de pinos em rocha d=20mm | 201 | m | 89.14 | 17917.14 | 21.97 | 4415.97 | 22333.11 | Composição 2 | 89.14
3.3 | Tubulão a céu aberto Ø 100 cm | 10 | und | 5630 | 56300 | 523.99 | 5239.9 | 61539.9 | Composição 3 | 5630
3.4 | Viga de fundação em concreto armado | 18.1 | m³ | 2890 | 52309 | 524.75 | 9497.975 | 61806.975 | Composição 4 | 2890
[5 empty] | 139004.22 |  | 23093.445 | 162097.665
4.0 | MESO-ESTRUTURA
4.1 | Pilar em concreto 0,20x0,50x4,70 | 4.6 | m³ | 3669.8 | 16881.08 | 543.3 | 2499.18 | 19380.26 | Composição 5 | 3669.8
4.3 | Viga de fechamento de apoio da longarina e enchimento dos vão | 7 | m³ | 1567.49 | 10972.43 | 495 | 3465 | 14437.43 | Composição 8 | 1567.49
4.4 | Cortina em concreto armado | 37.33 | m³ | 1482.65 | 55347.3245 | 314.59 | 11743.6447 | 67090.9692 | Composição 6 | 1482.65
[5 empty] | 83200.8345 |  | 17707.8247 | 100908.6692
5.0 | SUPER-ESTRUTURA
5.1 | Longarinas concr. armado 0,30x1,10x19,00m * | 5 | unid | 27504.4 | 137522 | 5592.16 | 27960.8 | 165482.8 | Composição 7 | 27504.4
5.3 | Concreto armado viga de fundação | 2.32 | m³ | 1672.41 | 3879.9912 | 705.25 | 1636.18 | 5516.1712 | Composição 8 | 1672.41
5.4 | Vigotes treliçados | 384 | m | 47.99 | 18428.16 | 17.7 | 6796.8 | 25224.96 | Composição 9 | 47.99
5.5 | Transporte vigotes até a obra | 350 | txkm | 0 | 0 | 8.68 | 3038 | 3038 | composição10 | 0.68
5.6 | Concreto aparente; fck=25MPa "in loco"( tabuleiro) | 14.4 | m³ | 1822.32 | 26241.408 | 234.38 | 3375.072 | 29616.48 | Composição 12 | 1822.32
5.7 | Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido | 20 | horas | 550 | 11000 | 150 | 3000 | 14000 | 10807 | 550
5.8 | Guarda-Roda em concreto armado | 8 | m³ | 2750 | 22000 | 449.66 | 3597.28 | 25597.28 | Composição 13 | 1508.1414
| Total do Item |  |  |  | 219071.5592 |  | 49404.132 | 268475.6912
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 448139.2207 |  | 118378.1417 | 566517.3724
*As longarinas serão executadas no local da obra aterros da cabeceira será executado pela Prefeitura
As planilhas de referência dos custos do SINAPI utilizadas, são as do mês de setembro de 2025
Caçapava do Sul, 21 de outubro de 2025
_______________________________
Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

## Cronograma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Obra: Ponte da Vila Sul 12 m de comp. X 6 m larg.
Local: Ponte da Vila Sul
Área: 72 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 1° ETAPA | % | 2° ETAPA | % | 3° ETAPA | % | 4° ETAPA | % | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 33238.15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33238.15 | 5.867%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1797.197 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1797.197 | 0.3172%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | 0% | 97258.599 | 60% | 64839.066 | 40% | 0 | 0% | 162097.665 | 28.61%
4.0 | MESO-ESTRUTURA | 0 | 0% | 60545.2015 | 60% | 40363.4677 | 40% | 0 | 0% | 100908.6692 | 17.81%
5.0 | SUPER-ESTRUTURA | 0 | 0% | 0 | 0% | 107390.2765 | 40% | 161085.4147 | 60% | 268475.6912 | 47.39%
| TOTAL ETAPA | 35035.347 | 6.184% | 157803.8005 | 27.86% | 212592.8102 | 37.53% | 161085.4147 | 28.43% | 566517.3724 | 100%
| TOTAL ORÇAMENTO | 35035.347 | 6.184% | 192839.1475 | 34.04% | 405431.9577 | 71.57% | 566517.3724 | 100% | 566517.3724 | 100%
Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025
_________________________
Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

## BDI
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Obra: Ponte da Vila Sul 12 m de comp. X 6 m larg.
Local: Ponte da Vila Sul
Área: 72 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)
PARÂMETROS DO BDI
Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Seguro e Garantia | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Risco | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Despesas Financeiras | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Lucro | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 3.5% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | 4.45% | - | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
TOTAL BDI | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025
______________________________________
Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

## Composições
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS-PONTE VILA SUL
Composição 1 - Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE : m |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1. | EQUIPAMENTOS:
1.1 | Grupo gerador 60/66 KVA 85HP | 165 | h | 79.02 | 13038.3 | 0 | 0 | 13038.3 | 93425 | 79.02
1.2 | Escavadeira hidraulica | 20 | h | 263.43 | 5268.6 | 0 | 0 | 5268.6 | 88907 | 263.48
1.3 | Motor-bomba diesel p/drenar agua suja 6HP | 50 | h | 25 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 7047 | 25
1.4 | Vibrador imersão motor elétrico 2 CV | 70 | h | 1.31 | 91.7 | 0 | 0 | 91.7 | 10487 | 1.31
1.5 | Compressor Atlas/Copco 250 a 275 PCM | 54.5 | h | 79.02 | 4306.59 | 0 | 0 | 4306.59 | 90972 | 79.02
1.6 | Martelete/rompedor Atlas-Copco | 55 | h | 38.61 | 2123.55 | 0 | 0 | 2123.55 | 5795 | 38.61
1.7 | Betoneira 320 litros motor elétrico 2 CV | 160 | h | 4.23 | 676.8 | 0 | 0 | 676.8 | 87444 | 4.23
| Total do Item |  |  |  | 26755.54 |  |  | 26755.54
| CUSTO TOTAL | [6 empty] | 26755.54
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 33238.4073
Composição 2 - Colocação de pinos em rocha d=20,00mm | [5 empty] | UNIDADE : m |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento | 5 | kg | 0.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 34753 | 0.9
1.2 | Areia média | 0.14 | m³ | 100 | 14 | 0 | 0 | 14 | 370 | 100
1.3 | Ferro Ø 3/4" (20,00 mm) CA-50 | 2.47 | kg | 9.25 | 22.8475 | 0 | 0 | 22.8475 | 43055 | 9.25
| Total do Item |  |  |  | 41.3475 |  |  | 41.3475
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 0.07 | h | 0 | 0 | 99.98 | 6.9986 | 6.9986 | 4069 | 99.98
2.2 | Ferreiros (armador) | 0.35 | h | 0 | 0 | 22.85 | 7.9975 | 7.9975 | 378 | 22.85
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 14.9961 | 14.9961
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 0.2 | h | 4.23 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846 | 646 | 4.23
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 0.2 | h | 1.69 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 10790 | 1.69
3.3 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 0.4 | h | 79.02 | 31.608 | 0 | 0 | 31.608 | 93425 | 79.02
| Total do Item |  |  |  | 32.792 |  |  | 32.792
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 89.1356
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 110.7332
Consumo de 600 kg/m³- fck 20 MPa - 1 saco de cimento para 751kg de areia
Composição 3 - Tubulão a céu aberto Ø 100 cm | [5 empty] | UNIDADE : UND |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto fck = 30 MPa | 18.84 | m³ | 629.36 | 11857.1424 |  |  | 11857.1424 | 102477 | 6
1.2 | Ferro Ø 1/2" (12,5mm) CA-50 | 701.712 | kg | 9.25 | 6490.836 | 0 | 0 | 6490.836 | 43055 | 3.48
1.3 | Ferro Ø 5,0mm CA-60 | 154.528 | kg | 8.15 | 1259.4032 | 0 | 0 | 1259.4032 | 43061 | 3.62
1.4 | Tubo de concreto PA-2 - 1000mm | 10 | unid. | 529.79 | 5297.9 | 0 | 0 | 5297.9 | 7765 | 249.72
1.5 | Arame recozido | 80 | kg | 21.02 | 1681.6 | 0 | 0 | 1681.6 | 43132 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 26586.8816 |  |  | 26586.8816
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 80 | h | 0 | 0 | 99.98 | 7998.4 | 7998.4 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 160 | h | 0 | 0 | 15.68 | 2508.8 | 2508.8 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 160 | h | 0 | 0 | 18.56 | 2969.6 | 2969.6 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 160 | h | 0 | 0 | 18.56 | 2969.6 | 2969.6 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 240 | h | 0 | 0 | 14.58 | 3499.2 | 3499.2 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 19945.6 | 19945.6
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 80 | h | 4.23 | 338.4 | 0 | 0 | 338.4 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 240 | h | 1.69 | 405.6 | 0 | 0 | 405.6 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 128 | h | 2.96 | 378.88 | 0 | 0 | 378.88 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 320 | h | 10.26 | 3283.2 | 0 | 0 | 3283.2 | 3345 | 10.26
3.5 | Caminhão guincho para lançamento | 16 | h | 335.65 | 5370.4 | 0 | 0 | 5370.4 | 15984 | 117
| Total do Item |  |  |  | 9776.48 |  |  | 9776.48
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 56308.9616
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 69952.623
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 2988.7984
Composição 4 - Viga de fundação em concreto armado | [5 empty] | UNIDADE : m³ |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto fck = 30MPa | 20.51 | m³ | 629.36 | 12908.1736 | 0 | 0 | 12908.1736 | 38408 | 372.28
1.2 | Ferro Ø 5/8" (16,00mm) CA-50 | 1023.462 | kg | 9.25 | 9467.0235 | 0 | 0 | 9467.0235 | 43055 | 3.48
1.3 | Ferro Ø 1/2" (12,50mm) CA-50 | 125.004 | kg | 9.25 | 1156.287 | 0 | 0 | 1156.287 | 43055 | 3.48
1.4 | Ferro Ø 5/16" (8,0mm) CA-50 | 369.16 | kg | 9.14 | 3374.1224 | 0 | 0 | 3374.1224 | 33 | 4.3
1.5 | Forma chapa resinada 18 mm | 48.51 | m² | 101.55 | 4926.1905 | 0 | 0 | 4926.1905 | 1345 | 36.92
1.6 | Tabua de madeira de 2ª qualidade | 160 | m | 7.66 | 1225.6 | 0 | 0 | 1225.6 | 6193 | 7.66
1.7 | Desmoldante p/concreto | 13.72 | l | 7.1 | 97.412 | 0 | 0 | 97.412 | 2692 | 4.86
1.8 | Arame recozido | 57.36 | kg | 21.02 | 1205.7072 | 0 | 0 | 1205.7072 | 43132 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 34360.5162 |  |  | 34360.5162
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 50 | h | 0 | 0 | 99.98 | 4999 | 4999 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 60 | h | 0 | 0 | 15.68 | 940.8 | 940.8 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 60 | h | 0 | 0 | 18.56 | 1113.6 | 1113.6 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 60 | h | 0 | 0 | 18.56 | 1113.6 | 1113.6 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 100 | h | 0 | 0 | 14.58 | 1458 | 1458 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 9625 | 9625
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 40 | h | 4.23 | 169.2 | 0 | 0 | 169.2 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 80 | h | 1.69 | 135.2 | 0 | 0 | 135.2 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 100 | h | 2.96 | 296 | 0 | 0 | 296 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 100 | h | 10.26 | 1026 | 0 | 0 | 1026 | 3345 | 10.26
3.5 | Caminhão guincho para lançamento | 20 | h | 335.65 | 6713 | 0 | 0 | 6713 | 15984 | 117
| Total do Item |  |  |  | 8339.4 |  |  | 8339.4
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 52324.9162
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 65003.2434
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 2551.1905
Composição 5 - Pilar em concreto 0,2x0,50 x 4,60 m | [5 empty] | UNIDADE : m³ |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto fck = 30 MPa | 12.048 | m³ | 629.36 | 7582.5293 | 0 | 0 | 7582.5293 | 38408 | 372.28
1.2 | Ferro Ø 5/8" (16,00mm) CA-50 | 666.6 | kg | 9.25 | 6166.05 | 0 | 0 | 6166.05 | 43055 | 3.48
1.3 | Ferro Ø 5,0mm CA-60 | 81.576 | kg | 8.15 | 664.8444 | 0 | 0 | 664.8444 | 43061 | 3.62
1.4 | Arame recozido | 180 | kg | 21.02 | 3783.6 | 0 | 0 | 3783.6 | 43132 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 18197.0237 |  |  | 18197.0237
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 60 | h | 0 | 0 | 99.98 | 5998.8 | 5998.8 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 120 | h | 0 | 0 | 15.68 | 1881.6 | 1881.6 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 120 | h | 0 | 0 | 18.56 | 2227.2 | 2227.2 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 120 | h | 0 | 0 | 18.56 | 2227.2 | 2227.2 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 180 | h | 0 | 0 | 14.58 | 2624.4 | 2624.4 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 14959.2 | 14959.2
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 60 | h | 4.23 | 253.8 | 0 | 0 | 253.8 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 180 | h | 1.69 | 304.2 | 0 | 0 | 304.2 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 120 | h | 2.96 | 355.2 | 0 | 0 | 355.2 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 60 | h | 10.26 | 615.6 | 0 | 0 | 615.6 | 3345 | 10.26
3.5 | Caminhão guincho para lançamento | 6 | h | 335.65 | 2013.9 | 0 | 0 | 2013.9 | 15984 | 117
| Total do Item |  |  |  | 3542.7 |  |  | 3542.7
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 36698.9237
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 45591.0729
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 3046.0594
Composição 6 - Cortina em concreto armado | [5 empty] | UNIDADE : m³ |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | ot258 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto fck = 30 MPa | 68.35 | m³ | 629.36 | 43016.756 | 0 | 0 | 43016.756 | 38408 | 372.28
1.3 | Ferro Ø 5/16" (8,0mm) CA-50 | 881.727 | kg | 9.25 | 8155.9748 | 0 | 0 | 8155.9748 | 43055 | 4.3
1.4 | Forma chapa resinada 18 mm | 108.603 | m² | 105.35 | 11441.326 | 0 | 0 | 11441.326 | 1345 | 36.92
1.5 | Tabua de madeira de 2ª qualidade | 160 | m | 7.66 | 1225.6 | 0 | 0 | 1225.6 | 6193 | 7.66
1.6 | Desmoldante p/concreto | 10.62 | l | 7.1 | 75.402 | 0 | 0 | 75.402 | 2692
1.7 | Arame recozido | 35 | kg | 21.02 | 735.7 | 0 | 0 | 735.7 | 43132 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 64650.7588 |  |  | 64650.7588
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 30 | h | 0 | 0 | 99.98 | 2999.4 | 2999.4 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 40 | h | 0 | 0 | 15.68 | 627.2 | 627.2 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 40 | h | 0 | 0 | 18.56 | 742.4 | 742.4 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 40 | h | 0 | 0 | 18.56 | 742.4 | 742.4 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 65 | h | 0 | 0 | 14.58 | 947.7 | 947.7 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 6059.1 | 6059.1
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 20 | h | 4.23 | 84.6 | 0 | 0 | 84.6 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 35 | h | 1.69 | 59.15 | 0 | 0 | 59.15 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 15 | h | 2.96 | 44.4 | 0 | 0 | 44.4 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 60 | h | 10.26 | 615.6 | 0 | 0 | 615.6 | 3345 | 10.26
3.5 | Caminhão guincho para lançamento | 10 | h | 335.65 | 3356.5 | 0 | 0 | 3356.5 | 15984 | 117
| Total do Item |  |  |  | 4160.25 |  |  | 4160.25
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 74870.1088
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 93011.1362
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 1095.393
Composição 7- Longarina para Ponte DIMENSÕES : 0,30mx 0,90m x 14,00m | [5 empty] | UNIDADE : unidade |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto Usinado Bombeado fck=30 MPa | 3.96 | m³ | 629.36 | 2492.2656 | 0 | 0 | 2492.2656 | 38408 | 403.04
1.2 | Ferro Ø 3/4" (20,0mm) CA-50 | 443.1 | kg | 9.25 | 4098.675 | 0 | 0 | 4098.675 | 43055 | 3.25
1.3 | Ferro Ø 5/8" (16,0mm) CA-50 | 581 | kg | 9.25 | 5374.25 | 0 | 0 | 5374.25 | 43055 | 3.48
1.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.48
1.5 | Ferro Ø 5,0mm CA-60 | 472 | kg | 3.62 | 1708.64 | 0 | 0 | 1708.64 | 39 | 3.62
1.6 | Forma chapa resinada 18 mm | 26 | m² | 105.55 | 2744.3 | 0 | 0 | 2744.3 | 1345 | 57.12
1.7 | Desmoldante p/concreto | 9 | l | 7.1 | 63.9 | 0 | 0 | 63.9 | 2692 | 4.86
1.8 | Arame recozido | 24.1 | kg | 21.02 | 506.582 | 0 | 0 | 506.582 | 43132 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 16988.6126 |  | 0 | 16988.6126
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 25 | h | 0 | 0 | 99.98 | 2499.5 | 2499.5 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 28 | h | 0 | 0 | 15.68 | 439.04 | 439.04 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 28 | h | 0 | 0 | 18.56 | 519.68 | 519.68 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 28 | h | 0 | 0 | 18.56 | 519.68 | 519.68 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 60 | h | 0 | 0 | 14.58 | 874.8 | 874.8 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 4852.7 | 4852.7
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 23 | h | 4.23 | 97.29 | 0 | 0 | 97.29 | 643 | 2.24
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 20 | h | 1.69 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 9 | h | 2.96 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 46 | h | 10.26 | 471.96 | 0 | 0 | 471.96 | 3345 | 10.41
3.5 | Guincho Manual para lançamento | 15 | h | 335.56 | 5033.4 | 0 | 0 | 5033.4 | 7373 | 1.44
| Total do Item |  |  |  | 5663.09 |  |  | 5663.09
| CUSTO TOTAL | [6 empty] | 27504.4026
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 34168.7193
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) CORTE, DOBRA E MONTAGEM DA FERRAGEM
2) LIMPAR/PASSAR DESMOLDANTE NA FORMA
3) MONTAGEM DA FORMA
4) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
5) CURA DA PEÇA CONCRETADA
6) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
7)CARREGAR CAMINHÃO.
Composição 8 - Concreto enchimento das longarina/viga de fundação | [5 empty] | UNIDADE : m³ |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto 25 MPa | 1.155 | m³ | 629.36 | 726.9108 | 0 | 0 | 726.9108 | 38408 | 372.28
1.2 | Ferro Ø 1/2" (12,5mm) CA-50 | 80 | kg | 9.25 | 740 | 0 | 0 | 740 | 43055 | 3.25
1.3 | Ferro Ø 5,0 mm CA-60 | 60 | kg | 8.15 | 489 | 0 | 0 | 489 | 43061 | 3.48
1.4 | Forma chapa resinada 18 mm | 0.97 | m² | 105.55 | 102.3835 | 0 | 0 | 102.3835 | 2692 | 3.48
1.5 | Desmoldante p/concreto | 9 | l | 7.1 | 63.9 | 0 | 0 | 63.9 | 2692 | 3.62
1.6 | Arame recozido | 15 | kg | 21.02 | 315.3 | 0 | 0 | 315.3 | 43132 | 57.12
| Total do Item |  |  |  | 2437.4943 |  | 0 | 2437.4943
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 8 | h | 0 | 0 | 99.98 | 799.84 | 799.84 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 8 | h | 0 | 0 | 15.68 | 125.44 | 125.44 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 8 | h | 0 | 0 | 15.56 | 124.48 | 124.48 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 9 | h | 0 | 0 | 18.56 | 167.04 | 167.04 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 9 | h | 0 | 0 | 9.96 | 89.64 | 89.64 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 1306.44 | 1306.44
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 8 | h | 2.24 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 | 643 | 2.24
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 8 | h | 1.69 | 13.52 | 0 | 0 | 13.52 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 4 | h | 2.96 | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 9 | h | 10.41 | 93.69 | 0 | 0 | 93.69 | 3345 | 10.41
[8 empty] | 0 | 7373
| Total do Item |  |  |  | 136.97 |  |  | 136.97
| CUSTO TOTAL | [6 empty] | 3880.9043
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 4821.2474
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 3360.0903
Composição 9 - Vigotes Treliçados DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m | [5 empty] | UNIDADE : m |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Cimento | 2.5 | Kg | 0.9 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 34753 | 0.52
1.2 | Areião | 0.0531 | m³ | 100 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 370 | 60
1.3 | Brita 01 | 0.0531 | m³ | 100 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 4721 | 45.44
1.4 | Treliça TR12 | 1 | m | 6.94 | 6.94 | 0 | 0 | 6.94 | 42407 | 6.94
| Total do Item |  |  |  | 19.81 |  |  | 19.81
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Pedreiro | 0.2 | hora | 0 | 0 | 15.68 | 3.136 | 3.136 | 4750 | 13.04
2.2 | Ferreiro | 0.2 | hora | 0 | 0 | 18.56 | 3.712 | 3.712 | 378 | 13.04
2.3 | Servente | 0.45 | hora | 0 | 0 | 14.58 | 6.561 | 6.561 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  |  | 13.409
| CUSTO TOTAL VIGOTES TRELIÇADOS | [6 empty] | 33.219
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) LIMPEZA/PASSAR DESMOLDANTE FORMA.
2) PREPARO/LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO CONCRETO.
3) ESTALEIRAR FORMAS CONCRETADAS.
4) DESFORMAR/DEPOSITAR PÁTIO.
5)CARREGAR CAMINHÃO.
Composição 10 - Vigotes Treliçados DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m | [5 empty] | UNIDADE : m |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1. | MÃO DE OBRA
1.1 | Mestre obra | 0.1 | hora | 0 | 0 | 99.98 | 9.998 | 9.998 | 4069 | 44.57
1.2 | Pedreiro | 0.1 | hora | 0 | 0 | 18.56 | 1.856 | 1.856 | 4750 | 13.04
1.3 | Serventes | 0.2 | hora | 0 | 0 | 14.58 | 2.916 | 2.916 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  |  | 14.77
| CUSTO TOTAL DESCARGA+LANÇAMENTO | [6 empty] | 14.77
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) DESCARREGAR CAMINHÃO
2) TRANSPORTE E MONTAGEM.
| CUSTO TOTAL VIGOTES TRELIÇADOS | [6 empty] | 33.219
| CUSTO TOTAL DESCARGA+LANÇAMENTO | [6 empty] | 14.77
| TOTAL | [6 empty] | 47.989
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 59.6167
Composição 11 - Transporte Vigotes Treliçados DIMENSÕES : 1,00m x 0,05 m x 0,125m | [5 empty] | UNIDADE : txkm |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1. | TRANSPORTE
1.1 | Peso do vigote | 0.017 | ton | 0 | 0 | - | - | 0.017
1.2 | Quantidade | 608 | m | 0 | 0 | - | - | 608
1.3 | Distância de Transporte | 350 | km | 0 | 0 | - | - | 350
| Total do Item | [5 empty] | txkm | 3617.6 | 72842 | 0.68
| Custo total de transporte txkm | [5 empty] | 0.68 | 2459.968
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 3038.784
CRITÉRIOS UTILIZADOS :
MÃO DE OBRA :
1) Distância média de transporte (DMT) Porto Alegre/Vila Nova do Sul - 350km
Composição 12 - Concreto armado da laje moldada "in loco" | [5 empty] | UNIDADE: m³ |  |  | 2025-10-01 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto 30 MPa | 19 | m³ | 629.36 | 11957.84 | 0 | 0 | 11957.84 | 38408 | 391.25
1.2 | Ferro Ø 1/4" (6,3mm) CA-50 | 33.946 | kg | 8.26 | 280.394 | 0 | 0 | 280.394 | 43053 | 3.83
1.3 | Tela Q 196, malha 10 x 10 | 240 | m² | 27.36 | 6566.4 | 0 | 0 | 6566.4 | 7156 | 13.64
1.4 | Forma chapa resinada 18 mm | 39.35 | m² | 101.55 | 3995.9925 | 0 | 0 | 3995.9925 | 1345 | 57.12
1.5 | Desmoldante p/concreto | 40 | l | 7.1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 2692 | 4.86
1.6 | Arame recozido | 38.22 | kg | 21.02 | 803.3844 | 0 | 0 | 803.3844 | 34562 | 7.99
1.7 | Tubo PVC 100 mm | 6 | m | 13.85 | 83.1 | 0 | 0 | 83.1 | 9836 | 9
| Total do Item |  |  |  | 23971.1109 |  |  | 23971.1109
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 45 | h | 0 | 0 | 99.98 | 4499.1 | 4499.1 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 35 | h | 0 | 0 | 18.56 | 649.6 | 649.6 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 35 | h | 0 | 0 | 15.68 | 548.8 | 548.8 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 35 | h | 0 | 0 | 18.56 | 649.6 | 649.6 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 90 | h | 0 | 0 | 14.58 | 1312.2 | 1312.2 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 5148.7 | 5148.7
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 60 | h | 3.82 | 229.2 | 0 | 0 | 229.2 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 40 | h | 1.69 | 67.6 | 0 | 0 | 67.6 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 20 | h | 2.96 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 90 | h | 10.41 | 936.9 | 0 | 0 | 936.9 | 3345 | 10.41
3.5 | Guincho tipo munk cap 6T | 36 | h | 117 | 4212 | 0 | 0 | 4212 | 3356 | 117
| Total do Item |  |  |  | 5504.9 |  |  | 5504.9
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 34624.7109
VALOR DO BDI UTILIZADO | [7 empty] | 24.23%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 43014.2783
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 1822.3532
Composição 13 - Guarda Corpo em concreto armado | [5 empty] | UNIDADE : m³ |  |  | CÓDIGO | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI | SINAPI
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | 2025-10-01 | S/BDI
1.0 | MATERIAL
1.1 | Concreto fck = 25 MPa | 8 | m³ | 629.36 | 5034.88 | 0 | 0 | 5034.88 | 38408 | 372.28
1.2 | Ferro Ø 5/16" (8,00mm) CA-50 | 208.56 | kg | 9.25 | 1929.18 | 0 | 0 | 1929.18 | 43055 | 3.76
1.3 | Ferro Ø 5,0 mm CA-60 | 89.452 | kg | 8.15 | 729.0338 | 0 | 0 | 729.0338 | 43053 | 3.69
1.4 | Forma chapa resinada 18 mm | 59.4 | m² | 105.53 | 6268.482 | 0 | 0 | 6268.482 | 1345 | 36.92
1.5 | Tabua de madeira de 2ª qualidade | 120 | m | 7.66 | 919.2 | 0 | 0 | 919.2 | 6193 | 7.66
1.6 | Desmoldante p/concreto | 10 | l | 7.1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2692 | 4.86
1.7 | Arame recozido | 24 | kg | 22.05 | 529.2 | 0 | 0 | 529.2 | 34562 | 7.99
| Total do Item |  |  |  | 15480.9758 |  | 0 | 15480.9758
2.0 | MÃO DE OBRA
2.1 | Mestre obra | 30 | h | 0 | 0 | 98 | 2940 | 2940 | 4069 | 44.57
2.2 | Carpinteiros | 44 | h | 0 | 0 | 15.68 | 689.92 | 689.92 | 1213 | 13.04
2.3 | Pedreiros | 44 | h | 0 | 0 | 18.56 | 816.64 | 816.64 | 4750 | 13.04
2.4 | Ferreiros (armador) | 44 | h | 0 | 0 | 18.56 | 816.64 | 816.64 | 378 | 13.04
2.5 | Serventes | 70 | h | 0 | 0 | 14.58 | 1020.6 | 1020.6 | 6111 | 9.96
| Total do Item |  |  |  | 0 |  | 6283.8 | 6283.8
3.0 | EQUIPAMENTOS
3.1 | Betoneira 320 L | 20 | h | 3.82 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 646 | 3.82
3.2 | Bancada serra circular elétrica | 60 | h | 1.69 | 101.4 | 0 | 0 | 101.4 | 10790 | 1.69
3.3 | Vibrador de imersão | 24 | h | 2.96 | 71.04 | 0 | 0 | 71.04 | 10486 | 2.96
3.4 | Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel | 60 | h | 10.26 | 615.6 | 0 | 0 | 615.6 | 3345 | 10.26
| Total do Item |  |  |  | 864.44 |  |  | 864.44
| CUSTO TOTAL | [6 empty] | 22629.2158
| VALOR DO BDI UTILIZADO | [6 empty] | 24.23%
| CUSTO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 28112.2748
CUSTO POR M³ S/ BDI | [7 empty] | 2828.652
Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025
______________________________
Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065